На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), члана 18. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10-пречишћен текст,  38/13 и 82/19), члана 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон,103/15, 99/16,113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021) , Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 	26.маја 2022. године, донела је

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

| Раздео: | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 91761 | Скупштина градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 2101 |  | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 11,358,236 | 11,445,683 | 11,418,707 | 99.76% |
|  | 2101-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине | 11,358,236 | 11,445,683 | 11,418,707 | 99.76% |
|  |  | УКУПНО: | 11,358,236 | 11,445,683 | 11,418,707 | 99.76% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 2101 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе |
| Сектор: | Политички систем |
| Одговорно лице: | Гордана Димитријевић - Бјеличић | функција: | Председник Скупштине ГО Младеновац |
| Опис програма: | Програм обухвата рад Скупштине ГО Младеновац |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У складу са упутством за израду програмског буџета Министарства финансија, у случајевима када се програм односи искључиво на административне надлежности и трошкове буџетског корисника (или више буџетских корисника), укључујући активности подршке раду других органа такав програм је типа aдминистративни. За овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. |
| Програмска активност: | 2101-0001 | Функционисање Скупштине |
| Одговорно лице: | Гордана Димитријевић - Бјеличић | функција: | Председник Скупштине ГО Младеновац |
| Опис програмске активности: | Програмска активност обухвата финансирање активности директног корисника - Скупштину градске општине, а које обухватају нормативне послове везане за доношење одлука, правилника, упутстава, решења, усвајање програма, информација и извештаја, у складу са надлежностима Скупштине, као и старање о законитости рада Скупштине при доношењу и усвајању свих наведених аката. |
| Образложење спровођења програмске активности | У 2021. години одржано је седам седница Скупштине ГО Младеновац. |
| Циљ 1: | Функционисање локалне скуштине |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број седница скупштине | Број | 2020 | 6 | 10 | 7 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Записници са седница Скупштине |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Седнице су одржане према програму рада Скупштине. |  |  |  |  |  |

| Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину |
| --- |
| Раздео: | 2 |  |
| Корисник: | 91762 | Председник градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 2101 |  | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 2,554,438 | 2,536,770 | 2,527,518 | 99.64% |
|  | 2101-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа | 2,554,438 | 2,536,770 | 2,527,518 | 99.64% |
|  |  | УКУПНО: | 2,554,438 | 2,536,770 | 2,527,518 | 99.64% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 2101 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе |
| Сектор: | Политички систем |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник ГО Младеновац |
| Опис програма: | Градска општина Младеновац је део територије града Београда у којој се врше послови локалне самоуправе утврђени Статутом града и Статутом градске општине Младеновац. Послови Председника градске општине Младеновац су прописани чланом 37. Статута градске општине Младеновац. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Председник општине и Веће , као извршни органи општине Младеновац, су обављали послове прописане Статутом градске општине Младеновац. У складу са упутством за израду програмског буџета Министарства финансија, у случајевима када се програм односи искључиво на административне надлежности и трошкове буџетског корисника (или више буџетских корисника), укључујући активности подршке раду других органа такав програм је типа aдминистративни. За овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. |
| Програмска активност: | 2101-0002 | Функционисање извршних органа |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник ГО Младеновац |
| Опис програмске активности: | Програмска активност обухвата активност извршних органа - Председника општине у обављању послова дефинисаних Статутом Градске општине Младеновац. |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду одржано је 47 седница Већа градске општине Младеновац. |
| Циљ 1: | Функционисање извршних органа |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број седница Већа | Број | 2020 | 29 | 60 | 47 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Записници са седница општинског Већа |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Седнице Већа су се одржавале према указаној потреби. |  |  |  |  |  |

| Годишњи извештај о учинку програма за 2021 годину |
| --- |
| Раздео: | 3 |  |
| Корисник: | 92471 | Веће градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 2101 |  | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 19,348,960 | 19,370,352 | 19,286,498 | 99.57% |
|  | 2101-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа | 19,348,960 | 19,370,352 | 19,286,498 | 99.57% |
|  |  | УКУПНО: | 19,348,960 | 19,370,352 | 19,286,498 | 99.57% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 2101 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе |
| Сектор: | Политички систем |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник ГО Младеновац |
| Опис програма: | Градска општина Младеновац је део територије града Београда у којој се врше послови локалне самоуправе утврђени Статутом града и Статутом градске општине Младеновац. Послови Већа су прописани чланом 39. Статута градске општине Младеновац. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Председник општине и Веће , као извршни органи општине Младеновац, су обављали послове прописане Статутом градске општине Младеновац. У складу са упутством за израду програмског буџета Министарства финансија, у случајевима када се програм односи искључиво на административне надлежности и трошкове буџетског корисника (или више буџетских корисника), укључујући активности подршке раду других органа такав програм је типа aдминистративни. За овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. |
| Програмска активност: | 2101-0002 | Функционисање извршних органа |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник ГО Младеновац |
| Опис програмске активности: | Програмска активност обухвата активност извршних органа - општинског Већа у обављању послова дефинисаних Статутом Градске општине Младеновац. |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду одржано је 47 седница Већа градске општине Младеновац . |
| Циљ 1: | Функционисање извршних органа |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број седница Већа | Број | 2020 | 29 | 60 | 47 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Записници са седница општинског Већа |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Седнице Већа су се одржавале према указаној потреби. |  |  |  |  |  |

| Годишњи извештај о учинку програма за 2021 годину |
| --- |
| Раздео: | 5 |  |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 1101 |  | Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање | 10,205,840 | 6,065,655 | 5,403,475 | 89.08% |
|  | 1101-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање | 5,205,840 | 3,587,655 | 2,925,795 | 81.55% |
|  | 1101-0005 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 5,000,000 | 500,000 | 499,680 | 99.94% |
|  | 1101-0006 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Означавање назива,улица и зграда кућн.бројевима |  | 1,978,000 | 1,978,000 | 100.00% |
|  |  | УКУПНО: | 10,205,840 | 6,065,655 | 5,403,475 | 89.08% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 1101 | Становање, урбанизам и просторно планирање |
| Сектор: | Урбанизам и просторно планирање |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција | Начелник Управе ГО Младеновац |
| Опис програма: | У оквиру програма се обављају активности планирања, уређења и коришћења јавних површина на територији градске општине Младеновац, које обухватају израду планова детаљне регулације и израду пројектно-техничке документације у циљу равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења грађевинског земљишта |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У току 2021. године окончале су се активности на изради и усвајању плана детаљне регулације за локацију„Мали пролаз“ у Међулужју као и ПДР за локацију "Моравска" у Баташеву. Укупно за програм извршено 5.403.475 динара односно 89,08% од планираних средстава. Одступање извршења од планом опредељених средстава је последица недовољне реализације у вези са доношењем плана детаљне регулације дела привредне зоне „Баташево“ према Уговору II-00-06-2/1521/2019 од 4.10.2019.године, што је имало утицај да се у буџету за 2022. годину предвиде средства за ову намену. Урађене геодетске подлоге за потребе пројектовања канализационе мреже на територији Градске општине Младеновац на основу Уговора II-00-06-2/987/2021 од 11.8.2021.године. У оквиру програмске активности "Остваривање јавног интереса у одржавању зграда": У извештајном периоду суфинансирано је текуће одржавање (молерско фарбарски радови) стамбених зграда у улици Краља Александра Обреновића 82 и ул.Николе Пашић 2а. |
| Циљ 1: | Просторни развој у складу са плановима |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | Проценат | 2020 | 92% | 92% | 92% |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Одељење за инвестиције и инфраструктуру |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Програмска активност је обухвата израду техничке документације и израду планова детаљне регулације. |
| Образложење спровођења програмске активности | Израђена техничка документација за изградњу визиторског центра у Младеновцу. Усвојен План детаљне регулације за локацију "Мали пролаз" у Међулужју и локацију "Моравска" у Баташеву. |
| Циљ 1: | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број усвојених и испоручених планова детаљне регулације | ком | 2020 | 0 | 1 | 2 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Рачун 69/2021 од 30.11.2021.,"Инфо план д.о.о. Аранђеловац" |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Планови детаљне регулације усвојени, објављени и ступили на снагу. |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1101-0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Бесповратно суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених зграда. |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду суфинансирано инвестиционо одржавање (молерско фарбарски радови) стамбене зграде у улици Краља Александра Обреновића 82 и Николе Пашић 2а. |
| Циљ 1: | Очување и унапређење стамбеног фонда |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број зграда обухваћених инвестиционим оджавањем (бесповратно суфинансирање) | ком | 2020 | 34 | 34 | 2 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Окончана ситуација бр 32/21 од 29.12.2021.године |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног и условљено је износом опредељених буџетских средстава. |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1101-0006 | Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција: | Начелник Управе ГО Младеновац |
| Опис програмске активности: | Набавка таблица улица и кућних бројева на територији ГО Младеновац |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду није било активности по питању набавке таблица улица и кућних бројева. Повраћај средстава РС Министарству држ.упр. и лок.самоуправе. |
| Циљ 1: | Обележавање улица и кућних бројева ради ажурирања адресног регистра на територији ГО Младеновац |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број таблица | ком | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 1102 |  | Програм 2.Комуналне делатности | 154,543,000 | 163,444,378 | 162,323,667 | 99.31% |
|  | 1102-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање/одржавање јавним осветљењем | 6,527,000 | 11,012,233 | 11,010,912 | 99.99% |
|  | 1102-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање јавних зелених површина | 27,900,000 | 27,069,202 | 27,068,180 | 100.00% |
|  | 1102-0003 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 57,800,000 | 57,597,968 | 57,540,500 | 99.90% |
|  | 1102-0005 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | 1,000,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | 100.00% |
|  | 1102-0008 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 6,090,000 | 7,223,595 | 6,256,718 | 86.62% |
|  | 1102-5001 | ПРОЈЕКАТ: Реконструкција водоводне мреже од Ковачевца према граду | 50,000 | 97,536 | 97,536 | 100.00% |
|  | 1102-5002 | ПРОЈЕКАТ: Изградња и опремање бунара | 20,000,000 | 16,766,221 | 16,766,220 | 100.00% |
|  | 1102-5003 | ПРОЈЕКАТ: Водоводна мрежа у ул.Николе Тесле и у ул.Ливадарској | 210,000 | 662,500 | 596,444 | 90.03% |
|  | 1102-5004 | ПРОЈЕКАТ: Водоводна мрежа ул.Дреновачка МЗ Велика Крсна | 5,500,000 | 5,482,320 | 5,482,320 | 100.0% |
|  | 1102-5005 | ПРОЈЕКАТ: Капела у МЗ Јагњило | 1,000 | 1,000 | 0 |  |
|  | 1102-5006 | ПРОЈЕКАТ: Капела у МЗ Велика Иванча и у МЗ Међулужје | 330,000 | 2,000 | 0 |  |
|  | 1102-5007 | ПРОЈЕКАТ: Водоводна мрежа Доњи Вићовци Велика Крсна | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,599,978 | 100.00% |
|  | 1102-5008 | ПРОЈЕКАТ Водоводна мрежа пут Катића МЗ Велика Крсна | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,999,948 | 100.00% |
|  | 1102-5009 | ПРОЈЕКАТ Водоводна мрежа Станимирска МЗ Велика Крсна | 10,000 | 1,000 | 0 |  |
|  | 1102-5010 | ПРОЈЕКАТ Водоводна мрежа ул.Немањина од бунара Радишић МЗ Рајковац | 8,720,000 | 7,598,480 | 7,579,589 | 99.75% |
|  | 1102-5011 | ПРОЈЕКАТ: Водоводна мрежа Давидовића пут МЗ Велика Крсна | 10,000 | 1,000 | 0 |  |
|  | 1102-5012 | ПРОЈЕКАТ: Водоводна мрежа у МЗ Јагњило | 25,000 | 1,000 | 0 |  |
|  | 1102-5013 | ПРОЈЕКАТ: Водоводна мрежа Ерско брдо-стари запис МЗ Ковачевац | 13,750,000 | 13,625,323 | 13,625,322 | 100.00% |
|  | 1102-5014 | ПРОЈЕКАТ: Водоводна мрежа ул. Светониколска МЗ Велика Крсна | 10,000 | 1,000 | 0 |  |
|  | 1102-5015 | ПРОЈЕКАТ Водоводна мрежа Ђермине Дебељак Мз Ковачевац | 10,000 | 1,000 | 0 |  |
|  | 1102-5016 | ПРОЈЕКАТ Водоводна мрежа МЗ 25 мај, Михајла Миловановића | 0 | 1,000 | 0 |  |
|  |  | УКУПНО: | 154,543,000 | 163,444,378 | 162,323,667 | 99.31% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 1102 | Комуналне делатности |
| Сектор: | Урбанизам и просторно планирање |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција: | Начелник Управе ГО Младеновац |
| Опис програма: | У оквиру програма се обављају послови пружања комуналних услуга од значаја за остваривање потреба физичких и правних лица и то: Управљање/одржавање јавног осветљења; Одржавање јавних зелених површина; Одржавање чистоће на површинама јавне намене; Уређивање, одржавање и коришћење пијаца; Управљање и снабдевање водом за пиће; Израда пројектне документације, изградња и реконструкција водоводних мрежа; Изградња капелa на сеоском гробљу. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У току 2021. године остварен је континуитет у пружању свих комуналних услуга предвиђених програмом. Одржавање јавног осветљења је вршило ЈКП Јавно осветљење Београд. Одржавање јавних зелених површина и чистоће на површинама јавне намене се одвијало према усвојеном Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац за 2021.годину и Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у ГО Младеновац за 2021. годину. Вршена је санација јавних површина и чесми. Завршена је ревитализација 4 бунара. Вршене су реконструкције постојеће, као и изградње нове водоводне мреже на територији ГО Младеновац.Урађена пројектна документација представља предуслов за реконструкцију водоводних мрежа у наредном периоду. Укупно за програм извршено 162.323.667 динара, што представља 99,3% од плана. На нивоу програма остварена је висока стопа извршења опредељених средстава, а средства која нису извршена по закљученим уговорима планирана су у буџету за наредну годину. |
| Циљ 1: | Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља (24 МЗ) | Број | 2020 | 20 | 20 | 20 |
| Коментар: За мерење показатеља учинка узетa барем једна комуналне услуге коју пружа ЈКП „Младеновац |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Подаци ЈКП „Младеновац“ |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: према подацима ЈКП "Младеновац" у 2021.години комуналне услуге су обављане у 20 МЗ |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Планирана финансијска средства за плаћање утрошене електричне енергије за јавно осветљење обухватају средства по уговору о преузимању дуга за утрошену електричну енергију на јавној расвети број II-00-06-3/499/2016 од 30.11.2016. |
| Образложење спровођења програмске активности | Извршавана обавеза по уговору о репрограму дуга за утрошену ел.енергију за јавно осветљење.Замена стубова рефлектора на дечијим игралиштима и спортским теренима у Младеновцу. |
| Циљ 1: | Адекватно управљање јавним осветљењем |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Проценат учешћа трошкова јавног осветљења у укупним трошковима (извор 01) | % | 2020 | 1.8 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Служба за буџет и финансијске послове |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Одржавање јавних зелених површина је комунална делатност која је као искључиво право поверена ЈКП „Младеновац“ и обављала се на основу Уговора број II-00-06-2/70/2021 од 01.02.2021.а у свему према Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина и дрвореда са садњом сезонског цвећа и дрвећа на јавним површинама и спомен комплексима на територији градске општине Младеновац за 2021.годину. Програмом су одређени врста, обим и динамика радова на уређивању и одржавању јавних зелених површина. У оквиру програмске активности обухваћене су и радови на санацији поплочаних јавних површина (паркови, тргови, пешачке комуникације и остале јавне површине) . Такође, програмска активност обухватала је и санацију постојећег мобилијара. |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду зелене површине су одржаване у складу са наведеним Програмом. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило по Програму | м² | 2021 | 197527 | 197527 | 197527 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Уговор број II-00-06-2/70/2021 од 01.02.2021.окончана ситуација бр.448-12.21 од 24.12.2021 и Програм уређивања и одржавања јавних зелених површина. |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Одржавање чистоће је комунална делатност која је као искључиво право поверена ЈКП „Младеновац“ Младеновац и обавља се на основу Уговора број II-00-06-2/69/2021. од 01.02.2021.год. а у свему према Програму одржавања комуналне хигијене (чишћење и прање јавних површина) и одржавања депоније у ГО Младеновац за 2021. годину. Програмом је предвиђено прање и чишћење улица и одржавање депоније. Окончана ситуација бр. 426-12.21. Ова програмска активност обухвата комуналну делатност уређивање и одржавање гробља, а на основу Уговора број II-00-06-2/399/2021. од 23.04.2021. године а у свему према Предлогу Програма одржавања градског гробља у Младеновцу и гробља у Рајковцу за 2021. годину . Програмом су утврђени врста, обим и динамика радова. Окончана ситуација бр.428-12.21. Иста програмска активност обухвата и услугу одржавања пешачких зона у зимским условима на територији ГО Младеновац на основу Уговора бр: II-00-06-2/95/2021. од 04.02.2021. године (окончана ситуација бр. 433-12.21.) и услугу одржавања некатегорисаних путева у зимским условима II-00-06-2/96/2021. од 04.02.2021. године на територији ГО Младеновац (окончана ситуација бр.429-12.21). |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду одржавање чистоће је обављано у складу са наведеним Програмом. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина | м2 | 2020 | 283915 | 283915 | 283915 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Уговор број II-00-06-2/69/2021. од 01.02.2021.год.и Програм одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у ГО Младеновац за 2021. годину |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1102-0005 | Уређивање, одржавање и коришћење пијаца |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција: | Начелник управе |
| Опис програмске активности: | Програмска активност обухвата текуће субвенције ЈКП Пијаце Младеновац по посебном програму пословања за годину. |
| Образложење спровођења програмске активности | Текуће субвенције ЈКП Пијаце Младеновац у складу са Посебним програмом пословања за 2021. годину. |
| Циљ 1: | Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број одржаваних и коришћених пијаца | Број | 2020 | 4 | 4 | 4 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Програм пословања ЈКП Пијаце Младеновац за 2021. год. |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Програмска активност се односи на услугу ревитализације бунара на територији градске општине Младеновац, на хитне интервенције на водоводној мрежи, израду техничке документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у више месних заједница на територији ГО Младеновац, као и израду студије процене стања постојећег водоводног система на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења програмске активности | Закључени уговори за израду техничке документације за изградњу водоводне мреже у ул. Михаила Миловановића, Савића млин у Младеновцу; у ул.Трстенска у МЗ Мала Врбица; у МЗ Амерић и у ул.Станојевачки венац у МЗ Влашка. Закључен уговор за услугу ревитализације 4 бунара бр: II-00-06-2/596/2021 од 25.5.2021.године; Закључен Уговор за ревитализацију чесама у сеоским МЗ (Рајковац, Марковац, Мала Врбица и Шепшин) бр: II-00-06-2/1117/2021 од 15.09.2021.године и закључен Уговор за израду техничке документације за 6 истражно-експлоатационих бунара на извориштима ГОМ бр: II-00-06-2/1314/2021 од 09.11.2021.године. |
| Циљ 1: | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат ревитализованих бунара у односу на укупан број бунара у коришћењу (40) | Проценат | 2020 | 13 | 13 | 10 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Уговор са извршиоцем посла. |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Извршена ревитализација 4 бунара. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5001 | Реконструкција водовода од изворишта Ковачевац према граду |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. |
| Опис пројекта: | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију водовода од изворишта Ковачевац према граду. |
| Образложење спровођења пројекта | Пројекат урађен у 2020. години. У извештајном периоду плаћени пратећи трошкови пројектовања. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број урађених пројеката | ком | 2020 | 1 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Окончана ситуација извршиоца посла Водотехника бр.471/02.12.2020. |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5002 | Изградња и опремање бунара |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2031. |
| Опис пројекта: | Израда пројектно техничке документације за извођење и изградња и опремање бунара на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду изведени радови на изградњи бунара на изворишту "Кокорин" и на изворишту "Рајковац" и урађена техничке документација за опремање истражно- експлоатационих бунара Кокорин и Рајковац. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број објеката | ком | 2020 | 0 | 2 | 2 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Уговор са извођачем радова бр. II-00-06-2/597/2021., 25.05.2021. и окончана ситуација бр 048-03/21 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5003 | Водоводна мрежа у ул. Николе Тесле и улици Ливадарској |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. |
| Опис пројекта: | Пројектовање и изградња водоводне мреже у улици Николе Тесле у Младеновцу и у улици Ливадарској у МЗ Кораћица. |
| Образложење спровођења пројекта | Израђена техничка документација за водоводну мрежу у ул. Ливадарској у МЗ Кораћица и израђена техничка документација за изградњу водоводне мреже у регулацији улице Војводе Мишића, Николе Тесле, Кнеза Лазара у МЗ 25.мај. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број урађених пројеката | ком | 2020 | 0 | 1 | 2 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Акваинжењеринг Рачун бр.28/21 и Линс пројект Рачун бр.3000-06-10/2021 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Израђена техничка документација у оквирима планираног буџета. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5004 | Водоводна мрежа Дреновачка МЗ Велика Крсна |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. |
| Опис пројекта: | Пројектовање и изградња водоводне мреже у улици Дреновачка у МЗ Велика Крсна |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду изведени радови на изградњи водоводне мреже у ул. Дреновачка у МЗ Велика Крсна. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже | метар | 2020 | 0 | 930 | 930 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Окончана ситуација ЈКП Младеновац бр.55-02.21 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5005 | Капела у МЗ Јагњило |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2023. |
| Опис пројекта: | Пројектовање и изградња капеле у МЗ Јагњило |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број објеката | ком | 2020 | 0 | 1 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5006 | Капела у МЗ Велика Иванча и у МЗ Међулужје |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. |
| Опис пројекта: | Пројектовање и изградња капеле у МЗ Велика Иванча и у МЗ Међулужје |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број објеката | ком | 2020 | 0 | 2 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5007 | Водоводна мрежа у улици Доњи Вићовци у МЗ Велика Крсна |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у улици Доњи Вићовци у МЗ Велика Крсна. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду изведени радови на изградњи водоводне мреже у улици Доњи Вићовци у МЗ Велика Крсна |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака | ком | 2020 | 0 | 32 | 5 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Окончана ситуација ЈКП Младеновац бр.73-03.21 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих прикључака у години. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5008 | Изградња дела водоводне мреже у улици Пут Катића у МЗ Велика Крсна |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у улици Пут Катића у МЗ Велика Крсна |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду изведени радови на изградњи водоводне мреже у улици Катићи у МЗ Велика Крсна |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака | ком | 2020 | 0 | 8 | 4 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Окончана ситуација ЈКП Младеновац бр.111-04.21 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих прикључака у години. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5009 | Водоводна мрежа Станимирска у МЗ Велика Крсна |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у улици Станимирска у МЗ Велика Крсна |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака | ком | 2020 | 0 | 8 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5010 | Водоводна мрежа у улици Немањина, од бунара Радишић у МЗ Рајковац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2022. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у улици Немањина у МЗ Рајковац |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду изведени радови на изградњи водоводне мреже у ул. Немањина, од бунара Радишић у МЗ Рајковац. (Уговор II-00-06-2/1095/2021 од 06.09.2021.године) |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже | метар | 2020 | 0 | 1011 | 1010 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Окончана ситуација 434-12.21 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Дужина трасе у складу са геодетским снимком изведеног стања. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5011 | Водоводна мрежа у улици Давидовића пут у МЗ Велика Крсна |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2023. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у улици Давидовића пут у МЗ Велика Крсна |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења пројекта. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број потенцијалних нових корисника услуге водоснабдевања/прикључака | ком | 2020 | 0 | 13 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5012 | Водоводна мрежа у МЗ Јагњило |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2031. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило I фаза |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења пројекта. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број урађених пројеката | ком | 2020 | 0 | 1 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5013 | Водоводна мрежа Ерско брдо-Стари запис у МЗ Ковачевац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у улици Ерско брдо у МЗ Ковачевац |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду закључен уговор бр.II-00-06-2/241/2021. од 23.3.2021. Изведени радови на изградњи водоводне мреже Ерско брдо- Стари запис у МЗ Ковачевац. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже |  | 2020 | 0 | 1777 | 1784 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Окончана ситуација 304-10.21 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Дужина трасе у складу са геодетским снимком изведеног стања. |  |  |  |  |  |
| Пројекат: | 1102-5014 | Водоводна мрежа у улици Светониколска у МЗ Велика Крсна |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2023. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у улици Светониколска у МЗ Велика Крсна |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извoђења по пројекту. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже | метар | 2020 | 0 | 1248 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5015 | Водоводна мрежа Ђермине-Дебељак МЗ Ковачевац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже Ђермине - Дебељак у МЗ Ковачевац |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења пројекта. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже | метар | 2020 | 0 | 400 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1102-5016 | Водоводна мрежа Михајла Миловановића - МЗ 25.мај |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. |
| Опис пројекта: | Изградња водоводне мреже у улици Михајла Миловановића у МЗ 25 мај у Младеновцу |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења пројекта. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже | метар | 2020 | 0 | 600 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 1501 |  | Програм 3. Локални економски развој | 3,596,000 | 3,596,000 | 3,596,000 | 100.0% |
|  | 1501-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Мере активне политике запошљавања | 3,596,000 | 3,596,000 | 3,596,000 | 100.0% |
|  |  | УКУПНО: | 3,596,000 | 3,596,000 | 3,596,000 | 100.0% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 1501 | Локални економски развој |
| Сектор: | Економска и развојна политика |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник ГО Младеновац |
| Опис програма: | У оквиру програма се спроводе мере и успостављају механизми за финансијску подршку запошљавању. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Програм је обухватао спровођење мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања градске општине Младеновац. Локалним акционим планом запошљавања (ЛАПЗ) за 2021. годину предвиђене су следеће мере: 1) Подстицање запошљавања и пословања путем субвенција и јавних радова; 2) Повећање компететности радне снаге путем додатног образовања и обука; 3) Организовање рада Клуба за тражење посла. |
| Циљ 1: | Повећање запослености на територији ГО Младеновац |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ за Младеновац (укупно/жене) | Број | 2020 | 3191/1670 | 3191/1670 | 3058/1619 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: статистички билтен Националне службе за запошљавање за децембар 2021.године |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одступање представља смањење укупног броја незапослених лица, као и незапослених жена који су на евиденцији НСЗ. |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник ГО Младеновац |
| Опис програмске активности: | Реализација предвиђених мера активне политике запошљавања. |
| Образложење спровођења програмске активности | Локални акциони план запошљавања ГО Младеновац од 2021.до 2023. године донет је 12.маја 2021. (број I-00-06-1-35/1/2021). Градска општина Младеновац је са Националном службом за запошљавање/Филијла за град Београд закључила Споразум (број II-00-06-2/732/2021,22.06.2021.), о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021. годину. Програми и мере активне политике запошљавања су: 1) Подстицање запошљавања и пословања путем субвенција и јавних радова; 2) Повећање компететности радне снаге путем додатног образовања и обука; 3) Организовање рада Клуба за тражење посла. Градска општина Младеновац је са Националном службом за запошљавање/Филијала за град Београд закључила Споразум о уређивању међ.права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ и ЛАПЗ техничка подршка (број II-00-06-2/842/2021,15.07.2021.). На основу потписаних споразума, организовано је укупно пет јавних радова, на којима је ангажовано укупно 26 лица ( 20 лица из категорије теже запошљивих и 6 особа са инвалидитетом). Три јавна рада су се спровела у Јавном комуналном предузећу Младеновац на којима је било ангажовано укупно 18 лица( 15 лица из категорије теже запошљивих и 3 особе са инвалидитетом), два јавна рада су се спроводила у Спортско рекреативном центру Младеновац на којима је било ангажовано укупно 8 лица ( 5 лица из категорије теже запошљивих и 3 особе са инвалидитетом). |
| Циљ 1: | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Учешће ГО Младеновац у финансирању и реализацији мера активне политике запошљавања мерено бројем лица која су радно ангажована у извођењу јавних радова, а налазила су се на евиденцији НСЗ и бројем лица која су похађала програме додатног образовања и обука. | Број | 2020 | 25 | 24 | 26 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Национална служба за запошљавање-Филијала за град Београд-Испостава Младеновац |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већи број ангажованих лица на јавним радовима од планираног. |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 0101 |  | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 3,000,000 | 5,350,027 | 5,336,197 | 99.7% |
|  | 0101-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Мере подршке руралном развоју | 3,000,000 | 5,350,027 | 5,336,197 | 99.7% |
|  |  | УКУПНО: | 3,000,000 | 5,350,027 | 5,336,197 | 99.7% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 0101 | Развој пољопривреде |
| Сектор: | Пољопривреда и рурални развој |
| Одговорно лице: | Драган Вукадиновић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за пољопривреду и рурални развој |
| Опис програма: | Планирана су средства за спровођење активности чији је осовни циљ подстицај и развој пољопривредне производње кроз регресирање вештачког осемењавања говеда, организовање изложби, посете сајмовима и изложбама, суфинансирање програма/пројеката унапређења пољопривреде на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Укупно 2526 вештачки осемењених говеда је субвенционисано. Градска општина је учествовала у суфинансирању програма/пројеката која реализују Удружења у области пољопривреде и то: Удружењe „Градоносна одбрана Младеновац“, Друштво пчелара „Космај“, Удружење "Од предака за будућност", Удружење виноградара и воћара "Дани воћа", Удружење одгајивача сименталске расе "Космајски казан", "Вредне руке Рабровца", "Собрашица" и "Вредни Шумадинци". |
| Циљ 1: | Раст производње и стабилност дохотка произвођача |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине | Проценат | 2020 | 93% | 95% | 93% |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2021. годину |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Обрадиве површине наспрам укупних површина пољопривредног земљишта |  |  |  |  |  |
| Назив: Проценат пољопривредних газдинастава којима су додељне субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње (жене/мушкарци) | Проценат | 2020 | 17%/83% | 20%/80% | 19%/81% |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Одлука о додели подстицајних средстава |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених и одобрених захтева |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју |
| Одговорно лице: | Драган Вукадиновић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за пољопривреду и рурални развој |
| Опис програмске активности: | Планирана су средства за спровођење активности чији је осовни циљ подстицај и развој пољопривредне производње кроз регресирање вештачког осемењавања говеда, организовање изложби, посете сајмовима и изложбама, суфинансирање програма/пројеката унапређења пољопривреде на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења програмске активности | Укупно 2526 вештачки осемењених говеда је субвенционисано. Градска општина је учествовала у суфинансирању програма/пројеката која реализују Удружења у области пољопривреде и то: Удружењe „Градоносна одбрана Младеновац“, Друштво пчелара „Космај“, Удружење "Од предака за будућност", Удружење виноградара и воћара "Дани воћа", Удружење одгајивача сименталске расе "Космајски казан", "Вредне руке Рабровца", "Собрашица" и "Вредни Шумадинци". |
| Циљ 1: | Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број вештачки осемењених говеда | ком | 2020 | 877 | 2000 | 2526 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Одлуке о додели подстицајних средстава –регресирање вештачког осемењавање говеда |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: На основу јавних конкурса за доделу средстава из буџета ГО Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда, вештачки осемењених говеда је 2526. |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 0401 |  | Програм 6. Заштита животне средине | 18,380,400 | 28,648,583 | 28,322,222 | 98.9% |
|  | 0401-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Управљање заштитом животне средине | 1,200,000 | 4,903,974 | 4,902,069 | 100.0% |
|  | 0401-0004 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање отпадним водама и канализациона структура | 2,757,600 | 3,007,716 | 2,689,878 | 89.4% |
|  | 0401-0006 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање осталим врстама отпада | 8,500,000 | 18,999,203 | 18,998,585 | 100.0% |
|  | 0401-4001 | ПРОЈЕКАТ: Садимо за будућност | 310,800 | 615,800 | 615,800 | 100.0% |
|  | 0401-4002 | ПРОЈЕКАТ:Смањење загађења ваздуха у општини Младеновац | 302,000 | 0 | 0 |  |
|  | 0401-5001 | ПРОЈЕКАТ: Фекална канализација у улици Карђорђава | 4,000,000 | 1,000 |  | 0.0% |
|  | 0401-5002 | ПРОЈЕКАТ: Канализациона мрежа Мали пролаз | 10,000 | 1,000 |  | 0.0% |
|  | 0401-5003 | ПРОЈЕКАТ: Канализациона мрежа у улици Браће Баџак | 1,200,000 | 1,115,890 | 1,115,890 | 100.0% |
|  | 0401-5004 | ПРОЈЕКАТ: Канализациона мрежа у улици Смедеревски пут | 10,000 | 1,000 |  | 0.0% |
|  | 0401-5005 | ПРОЈЕКАТ: Фекална и кишна канализација у ул. Николе Тесле и Милана Ракића | 40,000 | 2,000 |  | 0.0% |
|  | 0401-5006 | ПРОЈЕКАТ Канализација у ул. Милутина Миланковића | 50,000 | 1,000 |  | 0.0% |
|  |  | УКУПНО: | 18,380,400 | 28,648,583 | 28,322,222 | 98.9% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 0401 | Заштита животне средине |
| Сектор: | Заштита животне средине |
| Одговорно лице: | Дарко Ћебић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за месне заједнице, заштиту животне средине и послове на унапређењу и развоју туризма |
| Опис програма: | У оквиру програма се обављају послови везани за обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама и одрживо управљање отпадом. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Програм се спроводио кроз три програмске активности и реализацију два пројекта. У оквиру програмске активности Управљање заштитом животне средине, вршено је узорковање и испитивање хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесми и испорука воде у и одвоз отпада из три сеоске основне школе, као и кошење неуређених јавних површина . У оквиру програмске активности Управљање отпадним водама, одржавана је кишна канализација на територији ГО Младеновац. У оквиру програмске активности управљање осталим врстама отпада уклањање дивљих депонија, одовоз отпада и чишћење дивљих депонија, као и рекултивација депоније у КО Влашка. Завршен је пројекат "Садимо за будућност" и изградња канализационе мреже у улици Браће Баџак . Укупно за програма извршено 28.322.222 динара, што представља 98,9% од плана. На нивоу програма остварена је висока стопа извршења опредељених средстава. |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета елемената животне средине |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат планираних расхода за унапређење квалитета животне средине у односу на укупан износ средстава из буџета (извор 01) опредељен Одлуком о буџету | Проценат | 2020 | 4% | 3% | 3% |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Извршење финансијског плана извор 01-Служба за буџет и финанисјке послове за програм 6. |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Програмска активност обухвата следеће: анализу воде са јавних чесми; одвоз отпада из основних школа у сеоским МЗ и то: ОШ „Биса Симић“ у Великој Крсни и ОШ „Милица Милошевић“- истурено одељење Рабровац; испорука воде у ОШ „Милица Милошевић“ - истурено одељење Рабровац и ОШ „Коста Ђукић“- истурено одељење у Марковцу и узорковање и испитивање хигијенске исправности воде за пиће са изворишта-јавних чесми. |
| Образложење спровођења програмске активности | Редовно је вршена испорука воде цистерном у основне школе и то: у ОШ Милица Милошевић“- истурено одељење у Рабровцу и ОШ „Коста Ђукић“ -истурено одељење у Марковцу, на основу Уговора број II-00-06-2/1666/2021.,27.12.2021., као и услуга одвоза отпада из основних школа у сеоским месним заједницама и то: ОШ „Биса Симић“ у Великој Крсни и ОШ „Милица Милошевић“ - истурено одељење у Рабровцу, на основу Уговора број II-00-06-2/1665/2021.,27.12.2021. Вршено кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције и по посебним налозима наручиоца. Извршено је и узорковање и испитивање хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесми на територији ГО Младеновац од стране Градског завода за јавно здравље Београд. |
| Циљ 1: | Испуњење планираних услуга из области заштите животне средине дефинисаних Одлуком о буџету |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2020. |
| Назив:Узорковање и испитивање хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесми (број изворишта) | ком | 2020 | 24 | 24 | 20 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Рачуни и уговор са Грaдским заводом за јавно здравље Београд |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Неки извори - јавне чесме пресушили |  |  |  |  |  |
| Назив: Одвожење смећа и довоз воде у сеоске школе (број сеоских школа) | Број | 2020 | 3 | 3 | 3 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Окончана ситуација и Уговори са извршиоцем посла ЈКП Младеновац |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |
| Назив: Површина кошења и сакупљања траве по налозима инспекције и по посебним налозима у метрима квадратним више пута годишње | м2 | 0 | 0 | 10000 | 180000 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Уговор бр. II-0006-2/401/2021 од 23.04.2021.године |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Услуга извршена у складу са обезбеђеним средствима и потребама на трену. |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 0401-0004 | Управљање отпадним водама |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Одржавање кишне канализације, сливничких решетки и хитне интервенције на санацјији кварова на канализационој мрежи на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења програмске активности | Одржавана кишна канализација и сливничке решетке. Вршене хитне интервенције на поправци канализационе мреже. |
| Циљ 1: | Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина прочишћене мреже кишне канализације промера до 400мм (у метрима) више пута годишње | метар | 2020 | 3753 | 3753 | 3753 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Уговор бр.II-00-06-2/1110/2021.,13.09.2021. са извршиоцем посла ЈКП „Младеновац“ |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Уклањање дивљих депонија, одовоз отпада, чишћење дивљих депонија на територији ГО Младеновац по налозима комуналне инспекције и по посебним налозима наручиоца и радови на рекултивацији депоније у КО Влашка. |
| Образложење спровођења програмске активности | Уклањање дивљих депонија, одовоз отпада, чишћење дивљих депонија по налозима комуналне инспекције и по посебним налозима наручиоца и радови на рекултивацији депоније у КО Влашка. |
| Циљ 1: | Одрживо управљање осталим врстама отпада |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Количина прикупљеног осталог отпада | м³ | 2020 | 2024 | 2800 | 4940 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Окончанe ситуацијe бр.06-01.21, бр. 416-12.21.,453-12.21 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одступање услед стварне количине отпада на терену. |  |  |  |  |  |
| Назив:Површина депоније КО Влашка | хектар | 2020 | 3 | 3 | 3 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Податак ЈКП Младеновац |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0401-4001 | Садимо за будућност |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Дарко Ћебић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за месне заједнице, заштиту животне средине и послове на унапређењу и развоју туризма |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2022. |
| Опис пројекта: | Унапређење заштите природних вредности уз садњу. |
| Образложење спровођења пројекта | Извршена садња 80 садница Јавора. |
| Циљ 1: | Унапређење заштите природних вредности |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број садница | ком | 2020 | 0 | 80 | 80 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Рачун 1/21 и 1879 Пољ.газдинство Милина Чичић |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0401-5001 | Фекална канализација у улици Карђорђава |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2022. |
| Опис пројекта: | Израда пројектне документације и изградња фекалне канализације у улици Карађорђева |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене мреже фекалне канализације у метрима | метар | 2020 | 170 | 140 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0401-5002 | Канализациона мрежа Мали пролаз |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021-2025 |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата изградњу дела фекалне канализације у улици Мали пролаз |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене мреже фекалне канализације | метар | 2020 | 0 | 100 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0401-5003 | Канализациона мрежа у улици Браће Баџак |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата изградњу дела фекалне канализације у улици Браће Баџак. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду на основу потписаног Уговора са ЈКП "Младеновац" бр: II-00-06-2/231/2021 дана 19.03.2021.године урађена траса фекалне канализације. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина изграђене мреже фекалне канализације | метар | 2020 | 0 | 178 | 133 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Окончана ситуација 241-08.21 ЈКП Младеновац и записник о примопредаји радова |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: На основу стања на терену и изведених радова констатована је дужина изграђене мреже фекалне канализације. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0401-5004 | Канализациона мрежа у улици Смедеревски пут |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021-2025. година |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата изградњу дела фекалне канализације у улици Смедеревски пут |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене мреже фекалне канализације у метрима | метар | 2020 | 0 | 825 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0401-5005 | Фекална и кишна канализација у ул. Николе Тесле и Милана Ракића |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. година |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата израду пројектне документације за изградњу кишне канализације у улицама Николе Тесле и Милана Ракића |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина изграђене мреже кишне канализације | метар | 2020 | 0 | 810 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0401-5006 | Канализација у ул. Милутина Миланковића |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. година |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата израду пројектне документације и изградњу канализације у улици Милутина Миланковића |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина изграђене мреже кишне канализације у метрима | метар | 2020 | 0 | 225 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети услед недовољних средстава опредељених буџетом. |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 0701 |  | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 34,054,000 | 191,502,968 | 98,920,049 | 51.65% |
|  | 0701-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 33,974,000 | 179,874,486 | 90,299,568 | 50.20% |
|  | 0701-4001 | ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Младеновац за 2021.годину | 0 | 6,000,000 | 3,000,000 | 50.00% |
|  | 0701-5001 | ПРОЈЕКАТ:Тротоар у улици Светолика Ранковића | 10,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
|  | 0701-5002 | ПРОЈЕКАТ: Пешачке стазе у улицама: Краља Петра I и Војводе Вићентија, Љубе Давидовића, Немањина | 10,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
|  | 0701-5003 | ПРОЈЕКАТ: Пешачке стазе у улицама Срећка Максимовића, Хајдук Вељкова, Смедеревски пут | 10,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
|  | 0701-5004 | ПРОЈЕКАТ:Пешачка стаза у улици Милутина Миланковића | 10,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
|  | 0701-5005 | ПРОЈЕКАТ:Пешачка стаза у улици Дунавска | 20,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
|  | 0701-5006 | ПРОЈЕКАТ: Пешачке стазе у улици Трстенска и Војни пут у МЗ Мала Врбица и Београдски пут у МЗ Влашко поље | 10,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
|  | 0701-5007 | ПРОЈЕКАТ: Санација дела пута засеок Луке у МЗ Влашка | 10,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
|  | 0701-5008 | ПРОЈЕКАТ:Пешачка стаза у улици Првомајска у МЗ Дубона | 0 | 2,635,207 | 2,635,206 | 100.00% |
|  | 0701-5009 | ПРОЈЕКАТ:Пешачка стаза ул Међулушки пут МЗ Међулужје |  |  | 0 | 2,985,275 | 2,985,275 | 100.00% |
|  |  | УКУПНО: | 34,054,000 | 191,502,968 | 98,920,049 | 51.65% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 0701 | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |
| Сектор: | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција: | Начелник Управе ГО Младеновац |
| Опис програма: | У оквиру програма се спроводе активности на одржавању и унапређењу саобраћајне инфраструктуре на територији градске општине Младеновац, као и активности које су усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Програм се спроводио кроз програмску активност – управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и кроз девет пројеката. Пројекти су се односили на унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине и израду техничке документације за изградњу пешачких стаза, као и санацију пешачких стаза. Одржавање саобраћајне инфраструктуре се спроводило током целе године кроз радове на санацији некатегорисаних путева, земљаних путева и крчењу растиња на територији ГО Младеновац. Унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине је обухватило финансирање/суфинансирање пројеката која реализују удружења, као и додели заштитне опреме. |
| Циљ 1: | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Дужина санираних или реконструисаних саобраћајница који су у надлежности општине (у км) | километар | 2020 | 11,3 | 23 | 20.36 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Одељења за инвестиције и инфраструктуру и ситуације извођача радова |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност индикатора условљена ситуацијом на терену. |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Санација некатегорисаних путева, санација атарских и других некатегорисаних путева на територији ГО Младеновац |
| Образложење спровођења програмске активности | 1. На основу Уговора број II-00-06-2/328/2021. од 08.04.2021. године за извођење радова на санацији улица и путева каменим агрегатом на територији ГО Младеновац I фаза,у складу са Програмом санације каменим агрегатом, извршилац посла ЈКП „Младеновац“ је према оконачној ситуацији бр.353-11.21 од 05.11.2021 урадио 1243 m путева каменим агрегатом у извештајном периоду, односно укупно 1876 m+1256,31 m² у току 2021.године; 2. На основу Уговора број II-00-06-2/358/2021. од 14.04.2021. за санацију улица и путева каменим агрегатом на територији ГО Младеновац, у складу са Програмом санације каменим агрегатом, извођач радова ЈКП "Младеновац" у извештајном периоду је према окончаној ситуацији бр 293-09.21 од 23.09.2021 урадио 1760 m путева каменим агрегатом, односно по овом Уговору на годишњем нивоу укупно 2384 m. 3. У првом полугодишту 2021.на основу Уговора бр. II-00-06-2/5/2021 од 6.1.2021. (IV појед.уговор на основу оквирног споразума II-00-06-2/283/2020 од 2.4.2020.године) за радове на санацији асфалтирањем некатегорисаних путева на територији ГО Младеновац, и Уговора II-00-06-2/120/2021 од 12.2.2021. (V појед.уговор на основу оквирног споразума II-00-06-2/283/2020 од 2.4.2020.године) извођач Арбаг доо укупно је асфалтирао 2579 m локалних саобраћајница. На основу Уговора II-00-06-2/290/2021 од 2.4.2021.године (VI појед.уговор на основу оквирног споразума II-00-06-2/283/2020 од 2.4.2020.године) за радове на санацији асфалтирањем некатегорисаних путева на територији ГО Младеновац у извештајном периоду је према оконачној ситуацији бр 2437/2021 од 11.10.2021 укупно санирано асфалтирањем 5259 m + 2951 m² путева.На годишњем нивоу према Оквирном споразуму тако је асфалтирано 7838 m+2951m² путева. 4. Закључен је Уговор бр.II-00-06-2/572/2021 од 20.05.2021. за набавку услуге израде техничке документације за инвестиционо одржавање јавних површина у ГО Младеновац који је окончан 24.12.2021.године. 5.На основу Уговора бр.II-00-06-2/1188/2021 од 6.10.2021. са извођачем ЈКП "Београд пут" извођени су радови на асфалтирању 1019.55 m² некатегорисаних путева и улица, а насут је камен и препремљено за асфалтирање још 1370,95 m², према I прив.ситуацији од 24.12.2021.године. 6.На основу Уговора о извођењу радова на санацији некатег.путева каменом подлогом и гребаним асфалтом бр.II-00-06-2/1215/2021 од 13.10.2021. извођач ЈКП "Младеновац" санирао је 15.088,40 m² путева. 7.На основу Уговора бр.II-00-06-2/1408/2021 од 30.11.2021. извршено је крчење растиња и санација каменом подлогом на 9.473,60 m² путева. Укупна дужина/површина санираних путева асфалтом и гребаним асфалтом у 2021.години: 7838 m¹ и 19.058,95 m² . Укупна дужина/површина санираних путева каменим агрегатом: 4260 m¹+12.100,86 m². Укупна дужина санираних улица и путева је 20.364,00 m, a јавних саобраћајних површина (паркинг, окретница, блоковске површине,..) је санирано укупно 5798 m² |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре у општини |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина санираних путева или реконструисаних путева (у метрима) | метар (m) | 2020 | 11336 | 23000 | 20364 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Одељење за инвестиције и инфраструктуру |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одступање условљено ситуациојом на терену, временским условима и обимности радова на територији општине. |  |  |  |  |  |
| Назив: | метар квадратни (m²) |  |  |  | 5798 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-4001 | Унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Младеновац за 2021.годину |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник општине Младеновац |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Прojекат подразумева превентивне, едукативне и промотивне активности из области безбедности саобраћаја. |
| Образложење спровођења пројекта | Средства за реализацију пројекта пренета 30.12. 2020. преко Секретаријата за саобраћај. У извештајном периоду набављене: кациге за бициклисте - 30 ком.; апарати за гашење пожара С-1А- 100 ком.; комплети за прву помоћ 113 ком; наочаре алкохолисаност 2 ком. Спроведен поступак јавне набавке за Куповину аутоседишта за децу категорије 1/2/3 (од 9-36кг) и закључен Уговор бр: II-00-06-2/720/2021 од 17.06.2021 (187седишта) и Уговор бр: II-00-06-2/599/2021 од 25.05.2021.године (310 седишта). У току извештајног периода извршена је набавка 165 ротационих светала за пољопривредне машине по наруџбеници број II-00-06-2/907/2021 од 27.07.2021, затим уже за вучу-130 ком по наруџбеници број II-00-06-2/906/2021 од 27.07.2021 као и планински бицикли - 8ком. |
| Циљ 1: | Подизање свести грађана о важности личног доприноса за унапређење безбедности саобраћаја на путевима |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број испоручених сигурносних ауто седишта за децу | ком | 2020 | 483 | 483 | 497 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Отпремница - Рачун ИФ21-080116 и 080115 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Набављена већа количина аутоседишта у оквиру расположивог буџета. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5001 | Тротоар у улици Светолика Ранковића |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021-2025. |
| Опис пројекта: | Санација пешачке стазе улици Светолика Ранковића |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина изграђене пешачке стазе | метар | 2020 | 452 | 290 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети из разлога недовољно опредељених средстава буџета. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5002 | Пешачке стазе у улицама: Немањина, Краља Петра I и Војводе Вићентија, Љубе Давидовића и Славка Манојловића |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. |
| Опис пројекта: | Санација пешачких стаза у улицама Немањина, Краља Петра I и Војводе Вићентија, Љубе Давидовића и Славка Манојловића |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђених пешачких стаза | метар | 2020 | 0 | 305 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети из разлога недовољно опредељених средстава из буџета. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5003 | Пешачке стазе у улицама Срећка Максимовића, Хајдук Вељкова, Смедеревски пут |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025. |
| Опис пројекта: | Санација пешачких стаза у улицама: Срећка Максимовића, Хајдук Вељкова, Смедеревски пут |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене пешачке стазе (у метрима) | метар | 2020 | 0 | 4668 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети из разлога недовољно опредељених средстава из буџета. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5004 | Пешачка стаза у улици Милутина Миланковића |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. -2025. |
| Опис пројекта: | Санација пешачке стазе у улици Милутина Миланковић |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Дужина изграђене пешачке стазе | метар | 2020 | 318 | 390 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Одељење за инвестиције и инфраструктуру (План инвестиционих улагања за 2021.годину) |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети из разлога недовољно опредељених средстава из буџета. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5005 | ПРОЈЕКАТ: Пешачка стаза у улици Дунавска |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2025 |
| Опис пројекта: | Санација пешачке стазе у улици Дунавска |
| Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број урађених пројеката | ком | 2020 | 0 | 1 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Одељење за инвестиције и инфраструктуру |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети из разлога недовољних средства буџета. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5006 | Пешачке стазе у улици Трстенска и Војни пут у МЗ Мала Врбица и Београдски пут у МЗ Влашко поље |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2022. |
| Опис пројекта: | Пешачке стазе у улици Трстенска и Војни пут у МЗ Мала Врбица и Београдски пут у МЗ Влашко поље |
| Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број урађених пројеката | ком | 2020 | 0 | 3 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Одељење за инвестиције и инфраструктуру |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Радови нису започети из разлога недовољно опредељених средстава буџета |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5007 | Санација дела пута засеок Луке у МЗ Влашка |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. -2025. |
| Опис пројекта: | Израда пројектне докуметације и санација дела пута у засеоку Луке у МЗ Влашка |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина санираних или реконструисаних путева | метар | 2020 | 0 | 200 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Одељење за инвестиције и инфраструктуру |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Радови нису започети из разлога недовољно опредељених средстава буџета. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5008 | Пешачка стаза у улици Првомајска у МЗ Дубона |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. година |
| Опис пројекта: | Пешачка стаза у улици Првомајска у МЗ Дубона. |
| Образложење спровођења пројекта | Потписан Уговор бр: II-00-06-2/632/2021 од 31.05.2021.године где је предвиђена израда 430м пешачке стазе. Окончана ситуација бр.2038-2021 од 26.08.2021. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене пешачке стазе (у метрима) | ком | 2020 | 0 | 430 | 398 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Окончана ситуација бр.2038-2021 и записник о примопредаји радова |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Дужина изграђене печашке стазе према записнику о примопредаји радова. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0701-5009 | Пешачка стаза у улици Међулушки пут у МЗ Међулужје |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Време трајања пројекта: | 2021. година |
| Опис пројекта: | Пешачка стаза у улици Међулушки пут у МЗ Међулужје |
| Образложење спровођења пројекта | Потписан Уговор бр: II-00-06-2/631/2021 од 31.05.2021.године где је предвиђена израда 460м пешачке стазе. Радови завршени до 15.07. и извођач радова издао окончану ситуацију бр 1679/2021. |
| Циљ 1: | Унапређење путне инфраструктуре |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Дужина изграђене пешачке стазе (у метрима) | ком | 2020 | 0 | 460 | 460 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Окончана ситуација Арбаг бр. 1679/2021 и записник о примопредаји радова. |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа Градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 2001 |  | Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% |
|  | 2001-0001- | Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% |
|  |  | УКУПНО: | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 2001 | Предшколско васпитање и образовање |
| Сектор: | Образовање |
| Одговорно лице: | Дејан Степановић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за образовање и развој школства |
| Опис програма: | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У радној 2020/2021. години уписано је укупно 1.237 деце. У овај број убрајају се сви облици рада, од јасли до предшколског узраста тј. од 1 до 6 година. У 2021/2022. години уписано је укупно 1.318 деце. |
| Циљ 1: | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | Проценат | 2020 |  | 100 |  |
| Коментар: ПУ "Јелица Обрадовић" не располаже подацима о томе колики је број деце пријављен на територији ГО Младеновац. |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Одељење за друштвене делатности |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања |
| Одговорно лице: | Дијана Лазић Вулиновић | функција: | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Опис програмске активности: | Одржавање (осим капиталног) објеката предшколских установа |
| Образложење спровођења програмске активности | Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију ограде дворишта ПУ "Јелица Обрадовић" - вртића "Дуга". |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ | ком | 2020 | 0 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Допис ПУ "Јелица Обрадовић" бр.2429/22.11.2021. |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 2002 |  | Програм 9. Основно образовање и васпитање | 14,800,000 | 15,711,570 | 15,198,100 | 96.7% |
|  | 2002-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа | 14,100,000 | 15,041,679 | 14,596,799 | 97.0% |
|  | 2002-4001 | ПРОЈЕКАТ: Остали пројекти | 700,000 | 669,891 | 601,301 | 89.8% |
|  |  | УКУПНО: | 14,800,000 | 15,711,570 | 15,198,100 | 96.7% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 2002 | Основно образовање и васпитање |
| Сектор: | Образовање |
| Одговорно лице: | Дејан Степановић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за образовање и развој школства |
| Опис програма: | Предузимање одређених активности у циљу остварења доступности образовања за свако дете |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Градска општина Младеновац је вршила пренос средстава основним школама на име финансирања текућег одржавања школских објеката према исказаним захтевима и потребама. У извештајном периоду градска општина Младеновац је финансирала услугу превоза ученика основних школа са територије ГО Младеновац. У извештајном периоду реализовано три захтева за пренос средстава за трошкове путовања на такмичење. Три основне школе су се обратило захтевима за пренос средстава за штампање школских часописа. Набављен је школски прибор за ђаке прваке (520 пакета). Награђени су ученици за резултате постигнуте (прва три места) на републичким и међународним такмичењима. |
| Циљ 1: | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број деце/школа која су обухваћена основним образовањем | број | 2020 | 3827/7 | 4010/7 | 3821/7 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Статистички годишњак Београда и Одељење за друштвене делатности Управе ГО Младеновац |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одступање настало услед мањег броја уписаних ученика у односу на процењени број. |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 2002-0001 | Функционисање основних школа |
| Одговорно лице: | Дејан Степановић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за образовање и развој школства |
| Опис програмске активности: | Превоз ученика основних школа, текуће одржавање основних школа и превоз на такмичења. |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: | Закључени Уговори о пружању услуга превоза ученика на територији ГО Младеновац са СП "Ласта за школску 2020/2021. годину и 2021/2022. годину и редовно вршен превоз ученика. Извршене текуће поправке у ОШ "Биса Симић" Велика Крсна, ОШ "Коста Ђукић"-издвојено одељење у Кораћици, ОШ "Момчило Живојиновић"-издвојено одељење у Дубони и Шепшину, ОШ "Живомир Савковић" у Ковачевцу и ОШ "Бора Лазић" у Влашкој. Финансиран превоз ученика на такмичења. |
| Циљ 1: | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број деце обухваћене организованим превозом у школској години | број | 2020 | 264 | 264 | 264 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Уговор бр. II-00-06-2/63/2021,29.1.2021. и Уговор бр. II-00-06-2/1050/2021,26.8.2021 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 2002-4001 | ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Дејан Степановић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за образовање и развој школства |
| Време трајања пројекта: | 2021. година |
| Опис пројекта: | Награде вуковцима и ученицима генерације као и награде за освојена прва три места на такмичењима. Финансирање набавке школског прибора за прваке. Ученички пројекти и акције. Награде ученицима за освојена прва три места на међународним и републичким такмичењима. Школски часописи и информисање. |
| Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: | У извештајном периоду градска општина Младеновац је финансирала набавку пакета школског прибора за прваке (520), књига за 95 Вуковаца и 11 ученика генерација и 12 награда за освојена прва три места на такмичењима (Смарт Своч сатови). У склопу ученичких пројката финансирана посета руском центру на Филолошком факултету у Београду. Три основне школе су се обратиле за финансирање штампања школског часописа. |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета образовања повећањем броја деце која се награђују за постигнуте резултате |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварено у 2021.години |
| Назив: Број "Вуковаца" и ученика генерације у школској години | Број | 2020 | 103 | 103 | 106 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Захтев основне школе "Живомир Савковић" бр 2496 од 16.06.2021 са пратећом документацијом |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Постигнут бољи резултат ученика од предвиђеног |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2020. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 2003 |  | Програм 10. Средње образовање и васпитање | 10,000 | 323,680 | 323,679 | 100.0% |
|  | 2003-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Функционисање средњих школа | 10,000 | 323,680 | 323,679 | 100.0% |
|  |  | УКУПНО: | 10,000 | 323,680 | 323,679 | 100.0% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 2003 | Средње образовање и васпитање |
| Сектор: | Образовање |
| Одговорно лице: | Дејан Степановић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за образовање и развој школства |
| Опис програма: | Предузимање одређених активности у циљу остварења доступности образовања за свако дете |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У извештајном периоду градска општина Младеновац је финансирала трошкове припремне наставе за упис на факултете за ученике IV разреда средње школе и извршен пренос средстава на име похађања програма Истраживачке станице "Петница" за 7 ученика Гимназије Младеновац. |
| Циљ 1: | Унапређење доступности средњег образовања |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа | Број | 2020 | 2 | 2 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Одељење за друштвене делатности |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: На територији Младеновца постоје две средње школе Техничка школа која нема прилагођене услове за децу са инвалидитетом. Школу похађа једна ученица којој је неопходно да се прилагоди простор/приступ објекту. У Гимназији постоји прилаз за ученике са инвалидитетом и омогућено је коришћење просторија у приземљу објекта за децу са инвалидитетом |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 2003-0001 | Функционисање средњих школа |
| Одговорно лице: | Дијана Лазић-Вулиновић | функција: | Начелник одељења за друштвене делатности |
| Опис програмске активности: | Припрема ученика IV разреда средње школе и ученички пројекти и акције. |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: | У извештајном периоду обављена припремна настава за ученике IV разреда средње школе за упис на факултете и похађање програма ИС Петница за 7 ученика Гимназије Младеновац. |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета образовања у средњим школама |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | Број | 2020 | 0 | 8 | 7 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Захтев Гимназије Младеновац и решење Већа о одобравању средстава |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број ученика за која су тражена срества од планираног броја. |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 0901 |  | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 18,486,607 | 43,654,068 | 38,032,887 | 87.12% |
|  | 0901-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи | 500,000 | 1,837,000 | 1,834,899 | 99.89% |
|  | 0901-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 2,500,000 | 3,426,000 | 3,034,896 | 88.58% |
|  | 0901-0006 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка деци и породицама са децом | 6,951,000 | 12,444,847 | 12,443,765 | 99.99% |
|  | 0901-4001 | ПРОЈЕКАТ:Мобилни тимови за инклузију Рома | 708,000 | 531,000 | 531,000 | 100.00% |
|  | 0901-4002 | ПРОЈЕКАТ: Стамбено збрињавање и економско оснаживање избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији | 1,000,000 | 11,490,000 | 6,524,621 | 56.79% |
|  | 0901-4003 | ПРОЈЕКАТ: Подршка деци са сметњама у развоју | 3,777,607 | 3,509,311 | 3,509,311 | 100.00% |
|  | 0901-4005 | ПРОЈЕКАТ: Интеграција Рома кроз културно-уметнички мозаик | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% |
|  | 0901-4006 | ПРОЈЕКАТ: Студентске стипендије | 3,000,000 | 4,170,000 | 4,170,000 | 100.00% |
|  | 0901-4007 | ПРОЈЕКАТ: Обележавање светског дана Рома на територији ГО Младеновац | 0 | 200,000 | 200,000 | 100.00% |
|  | 0901-4008 | ПРОЈЕКАТ: Популаризација имунизације против вируса Covid 19 грађана ромске националности на територији ГО Младеновац | 0 | 300,000 | 300,000 | 100.00% |
|  | 0901-4009 | ПРОЈЕКАТ: Треће доба-упознајмо лепоте Србије | 0 | 1,488,410 | 1,488,410 | 100.00% |
|  | 0901-4010 | ПРОЈЕКАТ: Треће доба-упознајмо културно-историјске споменике Србије | 0 | 3,465,500 | 3,447,080 | 99.47% |
|  | 0901-4011 | ПРОЈЕКАТ: Ситним поправкама у домаћинству до побољшања услова живљења | 0 | 500,000 | 498,905 | 99.78% |
|  | 0901-4012 | ПРОЈЕКАТ: Јачање капацитета јединице локалне самоуправе у решавању проблема интерно расељених и избеглих лица | 0 | 242,000 | 0 | 0.00% |
|  |  | УКУПНО: | 18,486,607 | 43,654,068 | 38,032,887 | 87.12% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 0901 | Социјална и дечија заштита |
| Сектор: | Социјална заштита |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Опис програма: | Спровођење активности у циљу обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите најугроженијем становништву на територији ГО Младеновац |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У извештајном периоду Градски центар за социјални рад у Београду-Одељење Младеновац је донео 48 решења о праву на једнократну новчану помоћ која се исплаћује из средстава ГО Младеновац. Исплаћена средства за рефундацију трошкова Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, на име трошкова сервисирања, одржавања и замена потрошног материјала за комби возило које се користи за превоз корисника, као и за сервисирање возила које превози храну за кориснике Дневног боравка у Младеновцу. Финансирана је набавка новогодишњих пакетића. Финансирани трошкови на име услуге за електричну енергију и комуналне услуге за одржавање 19 мобилних стамбених јединица за смештаја ромских породица. Организован летња школа, у виду часова народних песама и игара, за децу Роме. Спроведене активности по Оперативном плану мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња за2021. годину. На основу Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице и миграције, додељене новчане помоћи и огрев. Додељена помоћ за куповину сеоске куће са окућницом на основу Уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и додељена помоћ у грађевинском материјалу. У извештајном периоду су организовани излети за старије суграђане. Реализовани и пројекти: Подршка деци са сметњама у развоју, Студентске стипендије, Обележавање светског дана Рома на територији ГО Младеновац, Популаризација имунизације против вируса COVID-19 грађана Ромске националности на територији ГО Младеновац, Треће доба-упознајмо лепоте Србије, Треће доба- упознајмо културно-историјске споменике Србије и Пројекат: Ситним поправкама у домаћинству до побољшања услова живљења. |
| Циљ 1: | Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи | Проценат | 2020 | 62% | 50% | 57,14% |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Решења Градског центра за социјални рад |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: већи бр захтева жена за социјалну помоћ сходно томе и већи број жена које су оствариле то право. |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Опис програмске активности: | Спровођење активности на побољшању социјалног статуса становништва ГО Младеновац |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду Градски центар за социјални рад у Београду-Одељење Младеновац је донео 22 решења о праву на једнокартну новчану помоћ која се исплаћује из средстава ГО Младеновац. Такође, 26 лица су добила једнократну новчану помоћ коју додељује Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. Градска општина Младеновац је финансирала и набавку дрва за огрев. |
| Циљ 1: | Унапређење заштите сиромашних |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи | Број | 2020 | 53 | 70 | 48 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Решења градског центра за Социјални рад –Одељење Младеновац о праву на једнократну новчану помоћ |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Остварење циљнe вредности индикатора условљено бројем донетих решења о праву на једнократну новчану помоћ од стрaне градског центра за социјални рад-одељење у Младеновац. |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 0901-0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Опис програмске активности: | Спровођење активности на побољшању социјалног статуса породица ромске националности (обезбеђен смештај, плаћање услуге за електричну енергију, водовода и канализације). |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду програмска активност извршена у потпуности. |
| Циљ 1: | Обезбеђење услуге смештаја |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број мобилних стамбених јединица за смештај ромских породица | Број | 2020 | 19 | 19 | 19 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Уговор са ЈП "ЕПС" бр II-00-06-2/568/2021 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 0901-0006 | Подршка деци и породици са децом |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Опис програмске активности: | Спровођење активности на побољшању услова живота деце. |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду су у оквиру програмске активности исплаћене накнаде за новорођену децу у складу са Решењима Одељења за друштвене делатности (445 беба). У извештајном периоду су у оквиру програмске активности исплаћена средства за рефундацију трошкова Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, на име трошкова сервисирања, одржавања и замена потрошног материјала за комби возило које се користи за превоз корисника, као и за сервисирање возила које превози храну за кориснике Дневног боравка у Младеновцу (из централне кухиње у Београду до Дневног боравка у Младеновцу). У оквиру програмске активности финансирана је набавка школског прибора за децу осн.школа (ромске популације), новогодишњих пакетића за ромску децу и децу из социјално угрожених породица. |
| Циљ 1: | Унапређење популационе политике |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике - накнада за новорођену децу | Број | 2020 | 480 | 480 | 445 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Служба за буџет и финансијске послове |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број новорођене деце од процењеног броја. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4001 | ПРОЈЕКАТ:Мобилни тимови за инклузију Рома |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Формирање и рад мобилног тимова за инклузију Рома у све области друштвеног живота. |
| Образложење спровођења пројекта | Спроведене активности по Оперативном плану мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња за 2021.годину. Обухваћене области деловања: здравље и социјална заштита. |
| Циљ 1: | Склањање бескућника ромске популације са улице |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Формиран мобилни тим | ком | 2020 | 1 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Оперативни план мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња за 2021. годину |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4002 | ПРОЈЕКАТ: Стамбено збрињавање и економско оснаживање избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Дејан Ивковић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за Управу и верске заједнице, интерно расељена лица и избеглице |
| Време трајања пројекта: | 2021. |
| Опис пројекта: | Решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета помоћи (грађевински материјал) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду потписани су Уговори између Комесаријата и ГО Младеновац, потписано Решење о формирању Комисије за избор корисника, донет Правилник о раду Комисији, објављен јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом на основу Уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије на основу којег је извршена куповина куће. у извештајном периоду извршена набавка и 10 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица. |
| Циљ 1: | Побољшање услова становања интерно расељених лица |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број корисника | Број | 2020 | 5 | 14 | 11 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број корисника од предвиђеног, у складу са расположивим средствима. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4003 | Подршка деци са сметњама у развоју |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Пружање помоћи током васпитно-образовног процеса деци са сметњама у развоју |
| Образложење спровођења пројекта | Потписан Уговор са Центром за заштиту људских и мањинских права и вредности "ОКО" бр: II-00-06-2/1588/2020 од 31.12.2020.године, као и појединачни Уговори са сваког пратиоца посебно. Пројекат извршен по плану. |
| Циљ 1: | Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број корисника | број | 2020 | 9 | 9 | 9 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Усвојен Пројекат од стране Већа ГО Младеновац |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4005 | Интеграција Рома кроз културно-уметнички мозаик |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Време трајања пројекта: | 2021. |
| Опис пројекта: | У току трајања пројекта за заинтересовану децу Роме биће организоване активности у виду часова народних песама и игара.Након школе, биће организована завршна свечаност. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду одржана школа народних песама и игара за децу Рома у виду часова у периоду од 15.09.2021-15.10.2021.године. На основу Уговора бр: II-00-06-2/1180/2021 од 4.10.2021.године. |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета живљења ромске популације |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број реализованих програма | број | 2020 | 0 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4006 | Студентске стипендије |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Дејан Степановић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за образовање и развој школства |
| Време трајања пројекта: | 2021. година |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата додељивање општинских стипендија студентима. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду редовно исплаћиване стипендије за 41 студент за школску 2020/2021(период децембар-јул) и стипендије за 45 студената за школску 2021/2022 (октобар и новембар) |
| Циљ 1: | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број деце корисника стипендије ГО Младеновац | Број | 2020 | 73 | 80 | 86 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Решење о додељивању општинских стипендија |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већи број стипендиста од очекиваног |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4007 | Обележавање светског дана Рома на територији ГО Младеновац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Време трајања пројекта: | 2021. година |
| Опис пројекта: | Обележавање светског дана Рома на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења пројекта | Обележен Светски дан Рома на територији ГО Младеновац 8.4.2021.године. Пројекат извршен у потпуности. |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета живљења ромске популације |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат реализације пројекта | Број | 2020 | 0 | 100 | 100 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4008 | ПРОЈЕКАТ: Популаризација имунизације против вируса COVID-19 грађана Ромске националности на територији ГО Младеновац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата популаризацију имунизације против вируса COVID-19 грађана Ромске националности на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду Пројекат реализован у целости. Закључен Уговор са Центром за едукацију, демократију и одрживи развој бр: II-00-06-2/519/2021. Реализоване радионица за COVID-19. |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета живљења ромске популације |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат реализације пројекта | Број | 2020 | 0 | 100 | 100 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Рачун бр: 21-04/2021 од 21.04.2021.године |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4009 | Пројекат:Треће доба-упознајмо лепоте Србије |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Време трајања пројекта: | 2021. година |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата организовање излета за старије суграђане. |
| Образложење спровођења пројекта | Усвојен Пројекат бр: IV-00-96-4/118/2021 од 10.06.2021.године. У извештајном периоду потписан Уговор бр: II-00-06-2/743/2021 на основу којег су реализовани следећи излети: Младеновац-Деспотовац (94 путника), Младеновац-Ваљево (95 путника), Младеновац-Матарушка бања (93 путника), Младеновац-Деспотовац (88 путника) и Младеновац-Ваљево (91 путник). Такође, у извештајном периоду потписан Уговор бр:II-00-06-2/1196/2021 од 8.10.2021 на основу којег су реализовани следећи излети: Младеновац-Пожаревац (72 путника), Младеновац-Вршац (96 путника), Младеновац-Пожаревац (86 путника), Младеновац-Вршац (81 путник) и Младеновац-Пожаревац (57 путника). |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета живљења старијих суграђана |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Укупан број лица који је ишао на излете | Број | 2020 | 0 | 500 | 853 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Уговори и рачуни превозника |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већи број путника у складу са расположивим средствима |  |  |  |  |  |

|  | 0901-4010 | Пројекат:Треће доба-упознајмо културно-историјске споменике Србије |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Време трајања пројекта: | 2021. година |
| Опис пројекта: | Пројекат обухвата организовање излета за старије суграђане. |
| Образложење спровођења пројекта | Усвојен Пројекат бр: IV-00-96-4/118/2021 од 10.06.2021.године. У извештајном периоду потписан Уговор бр.: II-00-06-2/1340/2021 од 16.11.2021. године на основу којег су реализовани следећи излети: Младеновац-Јагодина (94 путник), Младеновац-Сремски Карловци (96 путника), Младеновац-Сребрно језеро (72 путника), Младеновац-Јагодина (60 путника) и Младеновац-Сремски Карловци (71 путник), излет на територији Младеновац (380 путника), Младеновац-Јагодина (100 путника), излет на територији Младеновац (600 путника), Младеновац- Сребрно језеро (96 путника) и излет на територији Младеновац (610 путника). |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета живљења старијих суграђана |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Укупан број лица који је ишао на излете | Број | 2020 | 0 | 2150 | 2179 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Уговор и рачуни превозника |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већи број путника у складу са расположивим средствима |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4011 | Ситним поправкама у домаћинству до побољшања услова живљења |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Сузана Васић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права |
| Време трајања пројекта: | 2021. годинa |
| Опис пројекта: | У сарадњи са НВО "ОКО" ангажовање мајстора за ситне поправке |
| Образложење спровођења пројекта | Усвојен пројекат бр: IV-00-96-4-2/341/2021 дана 20.1.2021. Пројекат извршен по плану на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи бр: II-00-06-2/1337/2021 дана 15.11.2021. године. |
| Циљ 1: | Унапређење квалитета живљења старијих суграђана |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број корисника | број | 2020 | 0 | 200 | 200 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације : Наративни извештај заведен код Центра за зашт.и мањ.права и вредности "ОКО" бр 153/2021 од 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 0901-4012 | Јачање капацитета јединице локалне самоуправе у решавању проблема интерно расељених и избеглих лица |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Дејан Ивковић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за Управу, избегла и интерно расељена лица и сарадњу са верским зеједницама |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2022. |
| Опис пројекта: | Организовање скупова, радионица, округлих столова и др. Штампање брошуре, куповина основних срдстава. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није било извршења по пројекту. |
| Циљ 1: | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број радионица | број | 2020 | 0 | 1 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације : |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Реализација пројекта у 2022. години. |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 1801 |  | Програм 12. Здравствена заштита | 1,400,000 | 13,054,564 | 12,871,858 | 98.6% |
|  | 1801-0003 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 1,400,000 | 13,054,564 | 12,871,858 | 98.6% |
|  |  | УКУПНО: | 1,400,000 | 13,054,564 | 12,871,858 | 98.6% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 1801 | Здравствена заштита |
| Сектор: | Здравствена заштита |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник општине |
| Опис програма: | Активности Савета за здравље, израда Плана јавног здравља и посебни програми јавног здравља. |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У извештајном периоду израђен план јавног здравља општине Младеновац за 2021-2026 године, активности савета за здравље општине Младеновац. |
| Циљ 1: | Унапређење здравља становништва |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат реализованих у односу на планиране пројекте из области примарне здравствене заштите | Проценат | 2020 | 100% | 100% | 99% |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Извршење финансијског плана |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Мање исплаћена средства на име накнаде члановима комисије за здравље од планираних што није имало утицај на учинак. |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Дијана Лазић-Вулиновић | функција: | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Опис програмске активности: | Задаци Савета за здравље су у области заштите права пацијената и у областима јавног здравља (у складу са одредбама Закона о јавном здрављу). |
| Образложење спровођења програмске активности | Израђен план јавног здравља општине Младеновац за период 2021-2026. године и активности Савета за здравље градске општине Младеновац, као и извршавање обавеза за ПДВ средствима обезбеђених преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије за радове на објекту Дома здравља. |
| Циљ 1: | Стварање услува за очување и унапређење здравља становништва |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља | Број | 2020 | 0 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Oдлука о усвајању плана јавног здравља за територију го Млденовац за период 2021-2026, бр. I-00-06-1-40/1/2021., 24.12.2021. |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 1201 |  | Програм 13. Развој културе и информисања | 37,585,300 | 42,893,642 | 41,821,880 | 97.5% |
|  | 1201-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе (Центар за културу и туризам) | 22,695,994 | 19,749,944 | 19,203,311 | 97.2% |
|  | 1201-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 9,304,006 | 16,783,530 | 16,343,442 | 97.4% |
|  | 1201-0004 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 2,000,000 | 1,975,780 | 1,975,523 | 100.0% |
|  | 1201-4001 | ПРОЈЕКАТ: Обележавање значајних датума ГО Младеновац | 410,000 | 793,000 | 751,627 | 94.8% |
|  | 1201-4002 | ПРОЈЕКАТ: "Космај и окружење у доба деспота Стефана" | 695,300 | 687,000 | 687,000 | 100.0% |
|  | 1201-4003 | ПРОЈЕКАТ: Санација постојећих спомен обележја на територији ГО Младеновац | 400,000 | 511,000 | 481,000 | 94.1% |
|  | 1201-4004 | ПРОЈЕКАТ: Манифестације из области културе | 1,330,000 | 1,643,353 | 1,643,352 | 100.0% |
|  | 1201-4005 | ПРОЈЕКАТ: Публикације, промоције и презентације Младеновца | 200,000 | 200,035 | 200,035 | 100.0% |
|  | 1201-4006 | ПРОЈЕКАТ: Сакрална архитектура и иконопис XIX и XX века | 550,000 | 550,000 | 536,590 | 97.6% |
|  |  | УКУПНО: | 37,585,300 | 42,893,642 | 41,821,880 | 97.5% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 1201 | Развој културе и информисања |
| Сектор: | Култура, комуникације и медији |
| Одговорно лице: | Зоран Јоцић | функција: | Члан Већа задужен за културу и информисање |
| Опис програма: | Спровођење активности на очувању,унапређењу и представљању културних добара и баштине |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У току 2021. године реализованe су активности у складу са могућностима које је дозвољавала ситуација у вези пандемије вирусом Covid 19. У том смислу, финансирале су се следеће активности:суфинасирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања, спровођење активности на очувању,унапређењеу и представљању културних добара и баштине општине, активности Центра за културу и туризам Младеновац, као индиректног корисника буџета. На конкурисма јавног информисања подржано је шест програмских садржаја у циљу бољег информисања младеновачке јавности. |
| Циљ 1: | Подстицање развоја културе |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | Број | 2020 | 5000 | 38000 | 25000 |
| Коментар: оквирни број посетилаца |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Центар за културу и туризам Младеновац |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Епидемиолошка ситуација |  |  |  |  |  |
| Назив: Број жена чланова организационих одбора манифестација из области културе | Број | 2020 | 13 | 13 | 28 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Члан Већа задужен за културу и информисање |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већи број жена од процењеног |  |  |  |  |  |
| Раздео: 5 | Глава: 3 | Корисник: | 62292 | Центар за културу и туризам Младеновац |
| Програмска активност: | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе |
| Одговорно лице: | Бранко Милорадовић | функција: | Директор Центра за културу и туризам Младеновац |
| Опис програмске активности: | Функционисање центра за културу и туризам Младеновац. |
| Образложење спровођења програмске активности | Средства, из извора 01, су преношена на основу Захтева за плаћање у складу са планираним буџетским апропијацијама, док је Центар за културу и туризам самостално извршавао обавезе из извора 04-сопствени приходи. Број запослених у децембру 2021. године је био 15 и то: 1 постављено лице,13 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време. |
| Циљ 1: | Обезбеђење редовног функционисања установа културе |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број запослених у установама културе | Број | 2020 | 15 | 16 | 15 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:ПЛ Образац за децембар 2021. - Центар за културу и туризам |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број запослених на одређено време. |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |
| Одговорно лице: | Бранко Милорадовић | функција: | Директор Центра за културу и туризам Младеновац |
| Опис програмске активности: | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву. |
| Образложење спровођења програмске активности | Одлуком о сталним манифестацијама из области културе од значаја за градску општину Младеновац („Службени лист града Београда“, број 5/17) и Одлуком о изменама и допуни одлуке о сталним манифестацијама из области културе од значаја за ГО Младеновац ("Службени лист града Београда" број 127/2018) установљено је 15 манифестација од значаја за градску општину Младеновац, од којих је Центар за културу и туризам Младеновац реализовао: Позоришни фестивал, Шумадијске метафоре (штампа издања), Ликовна колонија, Олдтајмери, Кидс фест, Валтер фест, |
| Циљ 1: | Унапређење разноврсности културне понуде |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број сталних манифестација из области културе од значаја за ГО Младеновац | Број | 2020 | 0 | 16 | 6 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Извештај о извршењу програма рада Центра за културу и туризам за 2021. годину |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Организовање манифестација према Програму рада Центра за културу и туризам за 2021. годину и епидемиолошкој ситуацији. |  |  |  |  |  |
| Програмска активност | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |
| Одговорно лице: | Богдан Вуксановић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за спорт и односе са удружењима, невладиним организацијама и цивилним друштвом |
| Опис програмске активности: | Подстицање програма/пројеката које реализују удружења из области културе и удружења невладине организације а који су од јавног интереса за градску општину Младеновац |
| Образложење спровођења програмске активности: | У извештајном периоду реализовано 66 програма од којих су 44 удружењa невладине организације а 22 удружење из области културе. |
| Циљ 1: | Унапређење разноврсности културне понуде |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине | број | 2020 | 34 | 53 | 66 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Решења Већа ГО Младеновац о суфинансирању програма |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већи број програма услед повећаног буџета. |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Зоран Јоцић | функција: | Члан Већа задужен за културу и информисање |
| Опис програмске активности: | Спровођење активности у циљу информисања младеновачке јавности. |
| Образложење спровођења програмске активности | Решењем о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Младеновац до краја 2021. године, средства из буџета су додељена у корист: „Драгон стар“д.о.о. на име суфинансирања пројекта „Младеновачки медијски споменар“, " СТУДИО МАГ“ на име суфинансирања пројекта „Хроника Младеновца“, агенција "БРАФ" на име суфинансирање Пројекта"Деца су украс света", ДОКУМ Младеновац на суфинансирање Пројекта "За зелени Младеновац", РТВ "Јасеница" на име суфинансирање Пројекта "Културни живот у ГО Младеновац у 2021.години", Public media communication на име суфинансирање Пројекта"Млади и културно - историјско наслеђе Младеновца. |
| Циљ 1: | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања | Број | 2020 | 5 | 6 | 6 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Младеновац до краја 2021. године (број IV-00-06-4-19/1/2021,29.04.2021.) |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1201-4001 | Обележавање значајних датума ГО Младеновац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Зоран Јоцић | функција: | Члан Већа задужен за културу и информисање |
| Време трајања пројекта: | 2021.-2031. година |
| Опис пројекта: | Активности у складу са Протоколом обележавања значајних датума и догађаја на територији ГО Младеновац |
| Образложење спровођења пројекта | Одлуком о значајним датумима које прославља-обележава градска општина Младеновац („Службени лист града Београда“, број 5/17) и Одлуком о изменама и допунама одлуке о значајним датумима које прославља-обележава ГО Младеновац (Службени лист града Београда, број 113/2018) утврђени су следећи догађаји који прослављају-обележавају: Савин дан; 26. мај - дан сећања на 129 родољуба стрељаних у Малом Пожаревцу; Дан деспота Стефана; Дан општине Младеновац; годишњица подизања Спомен-чесме „Црквенац“; Дан осолобођења Младеновац у Другом светском рату; Дан ослобођења Младеновца у Првом светском рату, Космајско-варовничка битка. |
| Циљ 1: | Упознавање грађана са значајним датумима и догађајима из историје ГО Младеновац |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број догађаја који ће бити обележени од стране ГО Младеновац | Број | 2020 | 8 | 8 | 8 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Одлука о значајним датумима које прославља-обележава градска општина Младеновац (Сл. лист града Београда бр.5/2017.) и Одлука о изменама и допунама одлуке о значајним датумима које прославља-обележава ГО Младеновац (Службени лист града Београда, број 113/2018) |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Обележавање значајних датума према предвиђеном календару се спроводи током целе године. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1201-4002 | „Космај и окружење у доба деспота Стефана“ |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Зоран Јоцић | функција: | Члан Већа задужен за културу и информисање |
| Време трајања пројекта: | 2021.- 2027. година |
| Опис пројекта: | Припрема и публиковање историјске и археолошке грађе под насловом "Средњовековна налазишта на територији Младеновца" |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду извршена поставка изложбе са каталогом "Средњовековно наслеђе на територији Младеновца" у Музеју Младеновца са пратећоим каталогом и анализа и публиковање специфичне археолошке целине са средњовековног налазишта Дивичмеђ у с.Ковачевцу. |
| Циљ 1: | Унапређење културне понуде у ГО Младеновац |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021 | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број реализованих пројеката који промовишу културно наслеђе у ГО Младеновац | Број | 2020 | 1 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Агенција за културну делатност Collona -фактура 12/21 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1201-4003 | Санација постојећих спомен обележја на територији ГО Младеновац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Зоран Јоцић | функција: | Члан Већа задужен за културу и информисање |
| Време трајања пројекта: | 2021. |
| Опис пројекта: | Реконструкција објекта "Собрашица" у МЗ Јагњило. |
| Образложење спровођења пројекта | Изведени радови на санацији споменика културе "Собрашица" у МЗ Јагњило. |
| Циљ 1: | Промоција туристичке понуде општине |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број санираних/изграђених спомен обележја | ком | 2020 | 1 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Окончана ситуација бр.02/2021 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1201-4004 | ПРОЈЕКАТ: Манифестације из области културе |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Зоран Јоцић | функција: | Члан Већа задужен за културу и информисање |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Манифестације укључене у пројекат:1) Међународни фестивал фолклора, 2)Балкански сусрети, 3) Играле се делије,4) Културно лето,5) Дани европске баштине,6) Улица отвореног срца, 7)Прело, 8) Од предака за будућност, 9) Деф фест. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду реализоване манифестације: "Улица отвореног срца", "Од предака за будућност", "Културно лето", "Играле се делије", "Прело" "Међународни фестивал фолклора" "Балкански сусрети" и "Дани европске баштине". |
| Циљ 1: | Унапређење културне понуде у ГО Младеновац |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2020. | Остварена вр. у 2020. |
| Назив:Број манифестација | Број | 2020 | 6 | 9 | 8 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Званичан сајт ГО Младеновац |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одржавање планираних манифестација зависило је од ситуације са пандемијом вируса Covid 19. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1201-4005 | ПРОЈЕКАТ: Публикације, промоције и презентације Младеновца |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Зоран Јоцић | функција: | Члан Већа задужен за културу и информисање |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Припрема грађе, трошкови штампе и припреме за публиковање и израда публикације |
| Образложење спровођења пројекта | Спроведене активности у складу са пројектом. Штампање флајера, израда дизајна и штампање материјала за организоване изложбе и промоције. |
| Циљ 1: | Унапређење културне понуде у ГО Младеновац |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2020. | Остварена вр. у 2020. |
| Назив: Број публикација | ком | 2020 | 3 | 1 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Штампан материјал за промоције и презентације. |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1201-4006 | ПРОЈЕКАТ: Сакрална архитектура и иконопис XIX и XX века |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Зоран Јоцић | функција: | Члан Већа задужен за културу и информисање |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Припрема грађе, трошкови штампе и припреме за публиковање |
| Образложење спровођења пројекта | Штампани материјал за потребе изложбе " Михаила Миловановића у Младеновцу" иштампање публикације "Црквена уметност на територији градске општине Младеновац" |
| Циљ 1: | Унапређење културне понуде у ГО Младеновац |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број публикација | ком | 2020 | 0 | 1 | 1 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: гир МС Штампа Рачун отпремница бр.67-2021 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 1301 |  | Програм 14. Развој спорта и омладине | 32,651,000 | 82,120,000 | 81,901,216 | 99.73% |
|  | 1301-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 10,000,000 | 32,500,000 | 32,500,000 | 100.00% |
|  | 1301-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту | 1,700,000 | 1,280,000 | 1,062,216 | 82.99% |
|  | 1301-0004 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа | 20,000,000 | 44,500,000 | 44,500,000 | 100.00% |
|  | 1301-4001 | ПРОЈЕКАТ Едукација младих ГО Младеновац | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.00% |
|  | 1301-4002 | ПРОЈЕКАТ Мала школа политике | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.00% |
|  | 1301-4003 | ПРОЈЕКАТ ИТ радионица | 300,000 | 299,000 | 299,000 | 100.00% |
|  | 1301-4004 | ПРОЈЕКАТ Млади и дигитални маркетинг | 0 | 320,000 | 320,000 | 100.00% |
|  | 1301-4005 | ПРОЈЕКАТ Едукација на превенцији насиља | 0 | 270,000 | 270,000 | 100.00% |
|  | 1301-4006 | ПРОЈЕКАТ Развој ловства на територији Младеновца | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.00% |
|  | 1301-4007 | ПРОЈЕКАТ: Школа дебате и јавног наступа | 0 | 300,000 | 300,000 | 100.00% |
|  | 1301-5001 | ПРОЈЕКАТ Терен за мале спортове МЗ 25.мај | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
|  |  | УКУПНО: | 32,651,000 | 82,120,000 | 81,901,216 | 99.73% |
| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА |
| Програм: | 1301 | Развој спорта и омладине |
| Сектор: | Спорт и омладина |
| Одговорно лице: | Богдан Вуксановић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за спорт и односе са удружењима, невладиним организацијама и цивилним друштвом |
| Опис програма: | Спровођење активности на развоју спорта и омладине |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У извештајном периоду ГО Младеновац закључила је Уговоре за реализацију Годишњeг програма Спортског савеза Младеновца за суфинансирање из буџета ГО Младеновац у области спорта. Вршене дотације Установе Спортски центар Љ.И.Геџа Младеновац у складу са програмом рада ове Установе. Спроведено шест пројеката из области омладинске политике. |
| Циљ 1: | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број женских спортиста | Број | 2020 | 200 | 350 | 370 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Спортски савез Младеновца |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:Број активних спортисткиња које су почеле тренажни процес. Број рекреативних спортискиња тешко одредити услед мера узрокованих епидемиолошком ситуацијом. |  |  |  |  |  |
| Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број | 2020 | 57 | 57 | 59 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Спортски савез Младеновца |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Пораст изнад циљне вредности резултат већег улагања у програме који подржавају школски и омладински спорт. |  |  |  |  |  |
| Програмска активност: | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |
| Одговорно лице: | Богдан Вуксановић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за спорт и односе са удружењима, невладиним организацијама и цивилним друштвом |
| Опис програмске активности: | Спровођење активности у циљу развоја спорта на територији ГО Младеновац-Спортски савез |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду ГО Младеновац je закључила Уговоре за реализацију Годишњeг програма Спортског савеза Младеновца за суфинансирање из буџета ГО Младеновац у области спорта у 2021.години и то: 1.Манифестације од значаја за општину Младеновац; 2.Остале спортске манифестације; 3.Спортске манифестације за Дан општине; 4.Школски спорт; 5.посебни програми – клубови; 6.здравствена заштита спортиста; 7. Посебни програми Спортског савеза Младеновца. |
| Циљ 1: | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број годишњих програма спортског савеза финансираних од стране општине | Број | 2020 | 2 | 7 | 7 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Извештај Спортског савеза Младеновац |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки |
| Опис програмске активности: | Спровођење активности у циљу развоја спорта на територији ГО Младеновац |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду вршено одржавање дечјих игралишта, урађен снимак и израда топографског плана за локације КО Младеновац-Варош, КО Међулужје, КО Сенаја. Урађен Елаборат деч.игралишта КО Младеновац Варош. |
| Циљ 1: | Унапређење предшколског и школског спорта |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту | Број | 2020 | 8 | 8 | 8 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Фактура 17/2021 Омега монт |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Програмска активност: | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Богдан Вуксановић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за спорт и односе са удружењима, невладиним организацијама и цивилним друштвом |
| Опис програмске активности: | Спровођење активности у циљу побољшања услова спортске инфраструктуре. |
| Образложење спровођења програмске активности | Дотације Установи Спортски центар „Љубомир Ивановић Геџа“ Младеновац , а што је ова Установа планирала својим Програмом пословања,Планом и програмом спортских и културних манифестација у 2021. години на које је Скупштина градске општине Младеновац дала сагласности. |
| Циљ 1: | Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат искоришћених средстава буџета за дотације Установе Спортски центар Љ.И.Геџа Младеновац | Проценат | 2020 | 100 | 100 | 100 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Извршење финансијског плана ГО Младеновац за 01.01-31.12.2021. |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1301-4001 | ПРОЈЕКАТ: Едукација младих ГО Младеновац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Вељко Лукић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за омладину |
| Време трајања пројекта: | 2021.годинa |
| Опис пројекта: | Едукација 1 - Увод у политички систем, Едукација 2 -Јавне политике, Едукација 3 - Јавни наступ, Едукација 4 - Људска права и секторске политике |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду реализован пројекат у целости, одржане све четири радионице. |
| Циљ 1: | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број радионица | Број | 2020 | 0 | 4 | 4 |
| Коментар:. |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Усвојен пројекат од стране Већа ГО Младеновац, Рачун: OM-1-2021-Sunny Side и Наруџбеница |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1301-4002 | ПРОЈЕКАТ: Мала школа политике |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Вељко Лукић | функција: | Члан Већа задужен за омладину |
| Време трајања пројекта: | 2021.године |
| Опис пројекта: | Припрема догађаја, промоција догађаја, селекција кандидата, комуникација са учесницима, припрема материјала, реализација догађаја, објављивање вести, фолоу-ап, писање извештаја |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду извршена организација радионице "Мала школа политике" на основу Уговора бр: II-00-06-768/2021 од 1.07.2021.године. |
| Циљ 1: | Подршка активном укључивању младих у различите друтвене активности |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат реализације пројекта | проценат | 2020 | 0 | 100 | 100 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Рачун 3-2021, Тамара Вуков |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1301-4003 | Пројекат: ИТ радионица |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Вељко Лукић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за омладину |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Припрема догађаја, промоција догађаја, селекција кандидата, комуникација са учесницима, припрема материјала, реализација догађаја, објављивање вести, фолоу-ап, писање извештаја |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду одржана ИТ радионица. |
| Циљ 1: | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат реализације пројекта | проценат | 2020 | 0 | 100 | 100 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Рачун - ГОМ -1-2021 Тамара Вуков |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1301-4004 | Млади и дигитални маркетинг |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Вељко Лукић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за омладину |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Пројекат предвиђа организовање радионица на тему: израда маркетиншког плана (где и како спровести кампању); како написати контент маркетинг сатратегију (писање квалитетних текстова); како формирати Google adwords кампање (одабир кључних речи); наступ на дриштвеним мрежама; функционисање закупа огласног просора на познатим интернет порталима; формирање маил кампање; ЦЕО оптимизација сајта; боље позиционирање на Google претрази и праћење свих видова реклама као и мерење ефеката сваке од њих. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду реализован пројекат у целости. |
| Циљ 1: | Подстицање талента и развијање вештина код младих |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Број учесника | Број | 2020 | 0 | 20 | 20 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Уговор бр: II-00-06-2/677/2021 од 08.06.2021.године и фактура бр. GOM -2-2021 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1301-4005 | Пројекат: Едукација на превенцији насиља |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Вељко Лукић | функција: | Члан Већа задужен за омладину |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Промовисање приступа девојчица и дечака квалитетном образовању. |
| Образложење спровођења пројекта | Усвојен пројекат IV-00-06-4-8/36/2021 од 11.3.2021 и закључен Уговор о организовању едукативних радионица "Едукација на превенцији насиља" бр: II-00-06-2/995/2021 од 12.08.2021 и закључен Уговор о набавци промотивног материјала бр: II-00-06-2/975/2021 од 10.08.2021. Пројекат реализован у потпуности. |
| Циљ 1: | Едукација и спречавање свих облика насиља над женама и децом |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат реализације пројекта | проценат | 2020 | 0 | 100 | 100 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Рачун 1-OPMLD-2021 -Милош Станчић и Рачун 11-008-01/21 "Пробајт принт" |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1301-4006 | Пројекат: Развој ловства на теритотији ГО Младеновац |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Богдан Вуксановић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за спорт и односе са удружењима, невладиним организацијама и цивилним друштвом |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Развој и промоција ловства на територији општине Младеновац и то комбиновањем промотивних стратегија, побољшањем животних услова у станишту дивљих животиња, планским узгојем дивљачи и обновом постојеће инфраструктуре. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду пројекат је реализован у целости. |
| Циљ 1: | Стварање услова за развој здравих стилова живота |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив: Проценат реализације пројекта | проценат | 2020 | 0 | 100 | 100 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Захтев за пренос средстава ЛУ Варовнице бр 1393 од 7.4.2021 и Коначан извештај ЛУ Варовнице бр.99/21-1 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1301-4007 | ПРОЈЕКАТ: Школа дебате и јавног наступа |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Вељко Лукић | функција: | члан Већа ГО Младеновац задужен за омладину |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Школа дебате и јавног наступа се организује у 24 месне заједнице на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду закључен Уговор број: II-00-06-2/1391/2021 од 26.11.2021.године. |
| Циљ 1: | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Проценат реализације пројекта | Проценат | 2020 | 0 | 100 | 100 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: Рачун F2021-2-11 од 29.11.2021 |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

| Пројекат: | 1301-5001 | Терен за мале спортове МЗ 25.мај |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Миодраг Игњатовић | функција: | Начелник одељења за инвестиције и инфраструктуру |
| Време трајања пројекта: | 2021.година |
| Опис пројекта: | Пројектовање и изградња трибина на терену за мале спортове у МЗ 25.мај |
| Образложење спровођења пројекта | У извештајном периоду није дошло до реализације пројекта. |
| Циљ 1: | Стварање услова за развој здравих стилова живота младих |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број игралишта | Број | 2020 | 0 | 1 | 0 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације: |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава опредељених буџетом за реализацију пројекта. |  |  |  |  |  |

| Раздео: | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Корисник: | 06266 | Управа градске општине Младеновац |
| Биланс извршења финансијског плана корисника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 0602 |  | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 284,631,122 | 255,551,490 | 241,476,077 | 94.49% |
|  | 0602-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 274,643,122 | 247,743,794 | 234,000,647 | 94.45% |
|  | 0602-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница | 3,398,000 | 4,544,650 | 4,351,195 | 95.74% |
|  | 0602-0009 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва | 3,000,000 | 27,811 | 0 | 0.00% |
|  | 0602-0010 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва | 300,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
|  | 0602-0014 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама | 1,790,000 | 710,309 | 699,309 | 98.45% |
|  | 0602-4001 | ПРОЈЕКАТ Финансирање верских заједница | 1,500,000 | 2,424,926 | 2,424,926 | 100.00% |
|  |  | УКУПНО: | 284,631,122 | 255,551,490 | 241,476,077 | 94.49% |
| Програм: | 0602 | Опште услуге локалне самоуправе |
| Сектор: | Опште услуге јавне управе |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција: | Начелник управе |
| Опис програма: | Спровођење активности на остваривању права грађана на лакши и бржи начин |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Обезбеђивање функционисања ГО Младеновац у складу са позитивним прописима, као и обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Управи градске општине. Месне заједнице су индиректни корисници буџета. У буџету су планирана средства за покриће сталних трошкова, услуга по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, административни материјал.Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У извештајном периоду средства сталне буџетске резерве нису коришћена. Финансирана и пројекти цркава и верских заједница. У складу са упутством за израду програмског буџета Министарства финансија (стр.12 Упутства), у случајевима када се програм односи искључиво на административне надлежности и трошкове буџетског корисника (или више буџетских корисника), укључујући активности подршке раду других органа такав програм је типа aдминистративни. За овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. |
| Програмска активност: | 0602-0001 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција: | Начелник управе |
| Опис програмске активности: | Обезбеђивање функционисања Управе ГО Младеновац у складу са позитивним прописима, као и обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Управи градске општине Младеновац. |
| Образложење спровођења програмске активности | Обезбеђивање функционисања ГО Младеновац у складу са позитивним прописима, као и обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Управи градске општине. Послове градске општине врше органи градске општине ради: обезбеђивања услуга јавне управе и остваривања права грађана и заштите јавног интереса; одрживог управљања финансијама; сервисирања обавеза и управљања јавним дугом; функционисања месних заједница; пружања ефикасне интервенције и ублажавања последица у случају ванредних ситуација. |

| Програмска активност: | 0602-0002 | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција: | Начелник управе |
| Опис програмске активности: | Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територије месне заједнице. |
| Образложење спровођења програмске активности | Месне заједнице су индиректни корисници буџета. На територији ГО Младеновац је формирано 24 месне заједнице. У буџету су планирана средства за покриће сталних трошкова, услуга по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, административну опрему. |

| Програмска активност: | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник општине |
| Опис програмске активности: | Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему и чланом 11. Одлуке о буџету општине Младеновац за 2021. годину |
| Образложење спровођења програмске активности | Средства текуће буџетске резерве користила су се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.У складу са упутством за израду програмског буџета Министарства финансија (стр.12 Упутства), у случајевима када се програм односи искључиво на административне надлежности и трошкове буџетског корисника (или више буџетских корисника), укључујући активности подршке раду других органа такав програм је типа aдминистративни. За овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. |
| Програмска активност: | 0602-0010 | Стална буџетска резерва |
| Одговорно лице: | Владан Глишић | функција: | Председник општине |
| Опис програмске активности: | Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему и чланом 11. Одлуке о буџету општине градске општине Младеновац за 2021. годину. Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: | У извештајном периоду средства сталне буџетске резерве нису коришћена. За овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. |

| Програмска активност: | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Мирјана Симовић | функција: | Начелник управе |
| Опис програмске активности: | Спровођење активности у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавања и отклањања њихових последица, у складу за законом и актима града. |
| Образложење спровођења програмске активности | У извештајном периоду извршена набавка моторних пумпи за муљну и отпадну воду за потребе Штаба за ванредне ситуације, као и средстава за заштиту од елементраних непогода и несрећа. За овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе. |

| Пројекат: | 0602-4001 | Финансирање верских заједница |
| --- | --- | --- |
| Одговорно лице: | Дејан Ивковић | функција: | Члан Већа ГО Младеновац задужен за Управу и верске заједнице, интерно расељена лица и избеглице |
| Време трајања пројекта: | 2021. година |
| Опис пројекта: | Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији ГО Младеновац. |
| Образложење спровођења пројекта | Финансирани пројекти под називом "Санирање оштећења на фасади Цркве Св.Луке у Младеновцу, уређење унутрашњости и припрема за фрескосликање" и "Израда иконостаса, Часног Крста и адаптација спољне и унутрашње фасаде,израда стаза и поправка ограде у Цркви св. Николе у Америћу" |
| Циљ 1: | Помоћ у изградњи и опремању храмова |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2021. | Остварена вр. у 2021. |
| Назив:Број храмова | Број | 2020 | 1 | 2 | 2 |
| Коментар: |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:Решења о одобрењу средстава |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

Сажет преглед свих програма и програмских активности/пројеката дат је у прилогу:                                                                                            у динарима

| Шифра програмске активнпсти / пројекта | Назив програмске активнoсти / пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у 2021. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 5,205,840.0 | 3,587,655.0 | 2,925,795.0 | 81.6% |
| 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 5,000,000.0 | 500,000.0 | 499,680.0 | 99.9% |
| 0006 | Означавање улица и кућних бројева ради ажурирања адресног регистра на територији ГО Младеновац | - | 1,978,000.0 | 1,978,000.0 | 100.0% |
| 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 6,527,000.0 | 11,012,233.0 | 11,010,912.0 | 100.0% |
| 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 27,900,000.0 | 27,069,202.0 | 27,068,180.0 | 100.0% |
| 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 57,800,000.0 | 57,597,968.0 | 57,540,500.0 | 99.9% |
| 0005 | Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | 1,000,000.0 | 9,700,000.0 | 9,700,000.0 | 100.0% |
| 0008 | Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 6,090,000.0 | 7,223,595.0 | 6,256,718.0 | 86.6% |
| 5001 | Назив пројекта: Реконструкција водовода од изворишта Ковачевац према граду | 50,000.0 | 97,536.0 | 97,536.0 | 100.0% |
| 5002 | Назив пројекта: Изградња и опремање бунара | 20,000,000.0 | 16,766,221.0 | 16,766,220.0 | 100.0% |
| 5003 | Назив пројекта: Водоводна мрежа у улици Николе Тесле и улици Ливадарској | 210,000.0 | 662,500.0 | 596,444.0 | 90.0% |
| 5004 | Назив пројекта: Водоводна мрежа Дреновачка МЗ Велика Крсна | 5,500,000.0 | 5,482,320.0 | 5,482,320.0 | 100.0% |
| 5005 | Назив пројекта: Капела у МЗ Јагњило | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5006 | Назив пројекта: Капела у МЗ Велика Иванча и у МЗ Међулужје | 330,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5007 | Назив пројекта: Изградња дела водоводне мреже у улици Доњи Вићовци | 3,600,000.0 | 3,600,000.0 | 3,599,978.0 | 100.0% |
| 5008 | Назив пројекта: Водоводна мрежа у улици Пут Катића у МЗ Велика Крсна | 3,000,000.0 | 3,000,000.0 | 2,999,949.0 | 100.0% |
| 5009 | Назив пројекта: Водоводна мрежа у улици Станимирска у МЗ Велика Крсна | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5010 | Назив пројекта: Водоводна мрежа у улици Немањина, од бунара Радишић МЗ Рајковац | 8,720,000.0 | 7,598,480.0 | 7,579,589.0 | 99.8% |
| 5011 | Назив пројекта: Водоводна мрежа Давидовића пут у МЗ Велика Крсна | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5012 | Назив пројекта: Водоводна мрежа у МЗ Јагњило | 25,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5013 | Назив пројекта: Водоводна мрежа улица Ерско брдо-Стари запис у МЗ Ковачевац | 13,750,000.0 | 13,625,323.0 | 13,625,322.0 | 100.0% |
| 5014 | Назив пројекта: Водоводна мрежа Светониколска МЗ Велика Крсна | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5015 | Назив пројекта: Водоводна мрежа Ђермине-Дебељак МЗ Ковачевац | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5016 | Назив пројекта: Водоводна мрежа у улици Михајла Миловановића МЗ 25 Мај | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0002 | Мере активне политике запошљавања | 3,596,000.0 | 3,596,000.0 | 3,596,000.0 | 100.0% |
| 0002 | Мере подршке руралном развоју | 3,000,000.0 | 5,350,027.0 | 5,336,197.0 | 99.7% |
| 0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,200,000.0 | 4,903,974.0 | 4,902,069.0 | 100.0% |
| 0004 | Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | 2,757,600.0 | 3,007,716.0 | 2,689,878.0 | 89.4% |
| 0006 | Управљање осталим врстама отпада | 8,500,000.0 | 18,999,203.0 | 18,998,585.0 | 100.0% |
| 4001 | Назив пројекта: Садимо за будућност | 310,800.0 | 615,800.0 | 615,800.0 | 100.0% |
| 4002 | Назив пројекта: Смањење загађења ваздуха у општини Младеновац | 302,000.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 5001 | Назив пројекта: Фекална канализација у улици Карађорђева | 4,000,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5002 | Назив пројекта: Канализациона мрежа Мали пролаз | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5003 | Назив пројекта: Канализациона мрежа у улици Браће Баџак | 1,200,000.0 | 1,115,890.0 | 1,115,889.0 | 100.0% |
| 5004 | Назив пројекта: Канализациона мрежа у улици Смедеревски пут | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5005 | Назив пројекта: Фекална и кишна канализација у улицама Николе Тесле и Милана Ракића | 40,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5006 | Назив пројекта: Канализација у улици Милутина Миланковића | 50,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 33,974,000.0 | 179,874,486.0 | 90,299,568.0 | 50.2% |
| 4001 | Назив пројекта: Унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Младеновац | 0.0 | 6,000,000.0 | 3,000,000.0 | 50.0% |
| 5001 | Назив пројекта: Тротоар у улици Светолика Ранковића | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5002 | Назив пројекта: Пешачке стазе у улицама: Немањина, Краља Петра I и Војводе Вићентија, Љубе Давидовића и Славка Манојловића | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5003 | Назив пројекта: Пешачке стазе у улицама Срећка Максимовића, Хајдук Вељкова, Смедеревски пут | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5004 | Назив пројекта: Пешачка стаза у улици Милутина Миланковића | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5005 | Назив пројекта: Пешачка стаза у улици Дунавска | 20,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5006 | Назив пројекта: Пешачке стазе у улици Трстенска и Војни пут у МЗ Мала Врбица и Београдски пут у МЗ Влашко поље | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5007 | Назив пројекта: Санација дела пута засеок Луке у МЗ Влашка | 10,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 5008 | Назив пројекта: Пешачка стаза у улици Првомајска у МЗ Дубона | 0.0 | 2,635,207.0 | 2,635,206.0 | 100.0% |
| 5009 | Назив пројекта: Пешачка стаза у улициМеђулушки пут у МЗ Међулужје | 0.0 | 2,985,275.0 | 2,985,275.0 | 100.0% |
| 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 1,000,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 100.0% |
| 0001 | Функционисање основних школа | 14,100,000.0 | 15,041,679.0 | 14,596,799.0 | 97.0% |
| 4001 | Назив пројекта: Остали пројекти | 700,000.0 | 669,891.0 | 601,301.0 | 89.8% |
| 0001 | Функционисање средњих школа | 10,000.0 | 323,680.0 | 323,679.0 | 100.0% |
| 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 500,000.0 | 1,837,000.0 | 1,834,899.0 | 99.9% |
| 0002 | Породични и домски самештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 2,500,000.0 | 3,426,000.0 | 3,034,896.0 | 88.6% |
| 0006 | Подршка деци и породици са децом | 6,951,000.0 | 12,444,847.0 | 12,443,765.0 | 100.0% |
| 4001 | Назив пројекта: Мобилни тимови за инклузију Рома | 708,000.0 | 531,000.0 | 531,000.0 | 100.0% |
| 4002 | Назив пројекта:Стамбено збрињавање и економско оснаживање избеглих,интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији | 1,000,000.0 | 11,490,000.0 | 6,524,621.0 | 56.8% |
| 4003 | Назив пројекта: Подршка деци са сметњама у развоју | 3,777,607.0 | 3,509,311.0 | 3,509,311.0 | 100.0% |
| 4005 | Назив пројекта: Инетграција Рома кроз културно-уметнички мозаик | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 100.0% |
| 4006 | Назив пројекта:Студентске стипендије | 3,000,000.0 | 4,170,000.0 | 4,170,000.0 | 100.0% |
| 4007 | Назив пројекта: Обележавање светског дана Рома на територији ГО Младеновац | 0.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 100.0% |
| 4008 | Назив пројекта: Популаризација имунизације против вируса Covid 19 грађана Ромске националности на територији ГО Младеновац | 0.0 | 300,000.0 | 300,000.0 | 100.0% |
| 4009 | Назив пројекта: Треће доба-упознајмо лепоте Србије | 0.0 | 1,488,410.0 | 1,488,410.0 | 100.0% |
| 4010 | Назив пројекта: Треће доба-упознајмо културно-историјске споменике Србије | 0.0 | 3,465,500.0 | 3,447,080.0 | 99.5% |
| 4011 | Назив пројекта: Ситним поправкама у домаћинству до побољшања побољшања услова живљења | 0.0 | 500,000.0 | 498,905.0 | 99.8% |
| 4012 | Назив пројекта: Јачање капацитета јединице локалне самоуправе у решавању проблема интерно расељених и избеглих лица | 0.0 | 242,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 1,400,000.0 | 13,054,564.0 | 12,871,858.0 | 98.6% |
| 0001 | Функционисање локалних установа културе | 22,695,994.0 | 19,749,944.0 | 19,203,311.0 | 93.8% |
| 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 9,304,006.0 | 16,783,530.0 | 16,343,442.0 | 97.4% |
| 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 2,000,000.0 | 1,975,780.0 | 1,975,523.0 | 100.0% |
| 4001 | Назив пројекта: Обележавање значајних датума ГОМ | 410,000.0 | 793,000.0 | 751,627.0 | 94.8% |
| 4002 | Назив пројекта: "Космај и окружење у доба деспота Стефана" | 695,300.0 | 687,000.0 | 687,000.0 | 100.0% |
| 4003 | Назив пројекта: Санација постојећих спомен обележја на територији ГО Младеновац | 400,000.0 | 511,000.0 | 481,000.0 | 94.1% |
| 4004 | Назив пројекта: Манифестације из области културе | 1,330,000.0 | 1,643,353.0 | 1,643,352.0 | 100.0% |
| 4005 | Назив пројекта: Публикације, промоције и презентације Младеновца | 200,000.0 | 200,035.0 | 200,034.0 | 100.0% |
| 4006 | Назив пројекта: Сакрална архитектура и иконопис XIX и XX века | 550,000.0 | 550,000.0 | 536,590.0 | 97.6% |
| 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 10,000,000.0 | 32,500,000.0 | 32,500,000.0 | 100.0% |
| 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 1,700,000.0 | 1,280,000.0 | 1,062,216.0 | 83.0% |
| 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 20,000,000.0 | 44,500,000.0 | 44,500,000.0 | 100.0% |
| 4001 | Назив пројекта: Едукација младих ГО Младеновац | 400,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | 100.0% |
| 4002 | Назив пројекта: Мала школа политике | 250,000.0 | 250,000.0 | 250,000.0 | 100.0% |
| 4003 | Назив пројекта: ИТ радионица | 300,000.0 | 299,000.0 | 299,000.0 | 100.0% |
| 4004 | Назив пројекта: Млади и дигитални маркетинг | 0.0 | 320,000.0 | 320,000.0 | 100.0% |
| 4005 | Назив пројекта: Едукација на превенцији насиља | 0.0 | 270,000.0 | 270,000.0 | 100.0% |
| 4006 | Назив пројекта: Развој ловства на територији ГО Младеновац | 0.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 100.0% |
| 4007 | Назив пројекта: Школа дебате и јавног наступа | 0.0 | 300,000.0 | 300,000.0 | 100.0% |
| 5001 | Назив пројекта: Терен за мале спортове МЗ 25 Мај | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 274,643,122.0 | 247,743,794.0 | 233,996,676.0 | 94.5% |
| 0002 | Функционисање месних заједница | 3,398,000.0 | 4,544,650.0 | 4,355,166.0 | 95.8% |
| 0009 | Текућа буџетска резерва | 3,000,000.0 | 27,811.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0010 | Стална буџетска резерва | 300,000.0 | 100,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 1,790,000.0 | 710,309.0 | 699,309.0 | 98.5% |
| 4001 | Назив пројекта: Финансирање верских заједница | 1,500,000.0 | 2,424,926.0 | 2,424,926.0 | 100.0% |
| 0001 | Функционисање Скупштине | 11,358,236.0 | 11,445,683.0 | 11,418,707.0 | 99.76% |
| 0002 | Функционисање извршних органа | 21,903,398.0 | 21,907,122.0 | 21,814,016.0 | 99.57% |
|  | Укупно | 647,604,903.00 | 885.469.430 | 768.960.029 | 86.8% |

УЧИНАК НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета градске општине Младеноваца за 2021. годину (III-06 број 401-1/2020. од 30.03.2020.), увођење родне компоненете предвиђено је у програму 3-локални економски развој, програм 5 – пољопривреда и рурални развој, програм 11 – социјална и дечија заштита, програм 13- развој културе и информисања и програм  14-Развој спорта и омладине.

У 2021. години, градска општина Младеновац је у оквиру Програма 3-Локални економски развој (шифра програма: 1501), дефинисала циљ и показатељ/индикатор учинка за поступно увођење и примену родно одговорног буџетирања:  Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ за Младеновац (укупно/жене).

Према подацима Националне службе за запошљавање (Извор: Месечни статистички билтен НСЗ (jануар-децембар 2021.) стање незапослености и запошљавања у градској општни Младеновац је приказано у Табели 1.

| Незапосленост и запошљавање у ГО Младеновац | Табела 1. |
| --- | --- |
| 2021. година | Незапослена лица | Новопријављени | Запошљавање/запослени са евиденције |
| Месец | Укупно | Жене | Укупно | Жене | Укупно | Жене |
| I | 3279 | 1735 | 292 | 162 | 55 | 29 |
| II | 3255 | 1721 | 206 | 118 | 91 | 63 |
| III | 3446 | 1816 | 359 | 192 | 92 | 47 |
| IV | 3563 | 1857 | 347 | 174 | 81 | 33 |
| V | 3538 | 1844 | 191 | 100 | 97 | 54 |
| VI | 3420 | 1779 | 192 | 103 | 121 | 69 |
| VII | 3268 | 1719 | 205 | 124 | 86 | 41 |
| VIII | 3187 | 1690 | 187 | 94 | 105 | 44 |
| IX | 3095 | 1623 | 222 | 127 | 125 | 87 |
| X | 3015 | 1578 | 210 | 116 | 78 | 45 |
| XI | 3064 | 1634 | 228 | 125 | 54 | 35 |
| XII | 3058 | 1619 | 195 | 100 | 87 | 49 |
| Просек | 3266 | 1718 | 236 | 128 | 89 | 50 |

У оквиру програма 5- пољопривреда и рурални развој (шифра програма 0101), ГО Младеновац је дефинисала циљ и показатељ/индикатор учинка за поступно увођење и примену родно одговорног буџетирања: Проценат  пољопривредних  газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње (жене/мушкарци). Удео жена  којима су додељене субвенциије кроз – регресирање трошкова вештачког осемењавања говеда је 19%.

У оквиру програма 11- социјална и дечија заштита (шифра програма 0901), ГО Младеновац је дефинисала циљ и показатељ/индикатор учинка за поступно увођење и примену родно одговорног буџетирања: Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници / Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи. Удео жена у исплаћеној  једнократној новчаној помоћи, коју је ГО Младеновац исплатила на основу решења градског центра за социјални рад-одељење у Младеновцу и Комесаријата за избеглице и мограције је 57%.

У оквиру програма 13- развој културе и информисања (шифра програма 1201), ГО Младеновац је дефинисала циљ и показатељ/индикатор учинка за поступно увођење и примену родно одговорног буџетирања: Број жена чланова организационих одбора манифестација из области културе на крају године је 28.

У оквиру Програма 14- Развој спорта и омладине (шифра програма: 1301), дефинисала циљ и показатељ/индикатор учинка за поступно увођење и примену родно одговорног буџетирања: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки  општине /Број женских спортиста. У циљу обезбеђивања услова за бављење спортом свих грађана као и у циљу повећања броја женских спортиста, градска општина Младновац је закључила уговор о реализовању годишњег програма Спортског савеза Младеновца за суфинансирање из буџета ГО Младеновац у области спорта у 2021. години, такође је вршила дотације Спортском центру у Младеновцу, тако да је број активних женских спортиста у  2021.год. износио 370.

Служба за буџет и финансијске послове

НАЧЕЛНИК

Анђелка Миловановић